Qualitätsentwicklung und Evaluation

Schulentwicklung

und empirische Bildungsforschung

Bildungspläne

Landesinstitut

für Schulentwicklung

www.ls-bw.de

best@ls.kv.bwl.de

Projektplanung und  – steuerung

mit der Simulationssoftware SIMULTRAIN

(Entwurf)

Stuttgart 2009    H – 09/XX

Berufliche Schulen

im Groß- und Außenhandel

Redaktionelle Bearbeitung Redaktion: Karsten Schleider, Max-Weber-Schule, Freiburg Autoren: Margarete Grundmann, Wolfgang Nold, Rudolf Selensky, Karsten Schleider Stand: November 2009

Impressum Herausgeber: Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) Rotebühlstraße 131, 70197 Stuttgart Fon: 0711 6642-0 Internet: www.ls-bw.de E-Mail: best@ls.kv.bwl.de Druck und Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) Vertrieb: Rotebühlstraße 131, 70197 Stuttgart Fax 0711 6642-108 Fon: 0711 66 42-167 oder -169 E-Mail: best@ls.kv.bwl.de Urheberrecht: Inhalte dieses Heftes dürfen für unterrichtliche Zwecke in den Schulen und Hochschulen des Landes Baden-Württemberg vervielfältigt werden. Jede darüber hinausgehende fotomechanische oder anderweitig technisch mögliche Reproduktion ist nur mit Genehmigung des Herausgebers möglich. Soweit die vorliegende Publikation Nachdrucke enthält, wurden dafür nach bestem Wissen und Gewissen Lizenzen eingeholt. Die Urheberrechte der Copyrightinhaber werden ausdrücklich anerkannt. Sollten dennoch in einzelnen Fällen Urheberrechte nicht berücksichtigt worden sein, wenden Sie sich bitte an den Herausgeber. Bei weiteren Vervielfältigungen müssen die Rechte der Urheber beachtet bzw. deren Genehmigung eingeholt werden. © Landesinstitut für Schulentwicklung, Stuttgart 2009

Vorwort

Durch die zunehmende Flexibilisierung der Produkte und Dienstleistungen in den Betrieben ist es notwendig, die Linienorganisationen um Projektorganisationen zu ergänzen. Dabei können sich Projekte auf kleinere, abteilungsübergreifende Geschäftsprozesse beziehen oder auch umfängliche Leistungsprozesse, z.B. in der Bauwirtschaft oder im Anlagenbau, darstellen.

Für den einzelnen Mitarbeiter bedeutet dies eine völlig neue Strukturierung des Arbeitsablaufs. Er arbeitet gleichzeitig an mehreren unterschiedlichen Aufgaben mit und hat neben seinem direkten Vorgesetzten mehrere Projektmanager, die ihm Arbeitsanweisungen geben. Dass dies erhebliches Konfliktpotential birgt, ist offensichtlich.

Auch der Projektmanager, der die Koordination der Tätigkeiten übernimmt, steht stets in diesem Spannungsfeld. Einerseits benötigt er qualifizierte Fachkräfte, andererseits kämpft er mit anderen Projektmanagern und den Abteilungsleitern um diese knappen Ressourcen. Er allein ist gegenüber der Geschäftsleitung verantwortlich für die Planung und Durchführung des Projektes sowie die Einhaltung der Termine und den Projekterfolg.

Aufgrund der erheblichen Bedeutung in der Arbeitswelt ist die Vermittlung von Projektkompetenzen zu einem wichtigen Bestandteil der beruflichen Bildung in vielen unterschiedlichen Schularten und – typen geworden. Dabei geht es nicht nur um die sachgerechte Planung der einzelnen Projektschritte, sondern auch um das Verhalten und die Kommunikation innerhalb des Projektes sowie das Lösen von auftretenden Problemen.

Vielfach wird die Projektkompetenz im Unterricht anhand einfacher, aus der Lebenswelt der Schüler oder des Unterrichts entnommener, Beispiele vermittelt, z.B. die Organisation einer Klassenfahrt, eines Schulfestes oder einer simulierten Unternehmensgründung.

Ein hinreichend komplexes Projektmanagement, das über die Planung hinaus die typischen Probleme und Entscheidungen schülergerecht darstellt und erleben lässt, ist nur schwer zu unterrichten.

Die Projektsimulationssoftware SIMULTRAIN der Fa. STS behandelt genau diesen Aspekt der Projektkompetenz. Eine Gruppe von Schülern wird in die Situation eines Projektmanagers versetzt, der ein inhaltlich und terminlich bereits vor geplantes Projekt durchführen soll.

Hierzu müssen zunächst Mitarbeiter den einzelnen Tätigkeiten gemäß ihren Fähigkeiten und Verfügbarkeiten zugeordnet werden. Dabei sind Termine und Kosten zu beachten.

Im Simulationsverlauf sind die Anwender (Projektmanager) gezwungen, aufgrund unvorhergesehener Ereignisse Entscheidungen zu treffen und Umplanungen vorzunehmen. Dabei müssen sie stets zusätzlich die Qualität der Projektarbeit und die Motivation der Mitarbeiter im Auge behalten. Der Erfolg wird durch Kennzahlen (Termine, Kosten, Qualität und Motivation) auf 100% Basis bewertet. Zudem sind Meetings und Fortbildungen zu planen. Eine Simulation dauert 2 oder 3 Perioden. Ein Simulationsabschnitt beinhaltet 4 Wochen, nach jedem Abschnitt wird ein Projektbericht erstellt. Vor und während der Simulation stehen dem Projektmanager vielfältige grafische und tabellarische Auswertungen zur Verfügung, die seine Entscheidungsfindung unterstützen sollen. Zudem kommentiert ein Coach getroffene Entscheidungen.

Unterrichtsmodell

Vorstrukturen

Die Schüler/-innen sollten in der Lage sein, Gantt – Diagramme und Netzpläne zu erstellen. Sie sollten diese terminieren, den kritischen Pfad erkennen und die freien Puffer bestimmen können. Außerdem sind die Schüler in der Lage, Ressourcen den einzelnen Vorgängen zuzuordnen.

Vorteilhaft ist es, wenn die Schüler in der Lage sind, mit einer Projektmanagement (PM) - Software, wie Rillsoft - oder Microsoft Project, zu arbeiten.

Unterrichtsablauf

Motivationsphase

Die Schüler werden in der Motivationsphase in die Aufgabenstellung, die Planung eines internationalen Jugendfußballturniers, eingeführt. Dabei lernen sie das Projekt, sein Umfeld und die handelnden Personen kennen.

Wiederholung der Vorstrukturen

Ihre erste Aufgabe ist es als Wiederholung der Vorstrukturen, in Einzel – oder Partnerarbeit, den Netzplan bzw. das Gantt – Diagramm für das Projekt zu erstellen. Steht wenig Zeit zur Verfügung,  bietet es sich an, dies vorzubereiten. Z.B. können in einer PM - Software oder einer Tabellenkalkulation die Vorgänge und ihre Dauern erfasst sein und die Schüler erstellen die Abhängigkeiten und ordnen Mitarbeiter zu. Die Ergebnisse werden besprochen und verglichen, gewonnene Erkenntnisse und Probleme gesichert.

Einführung in SIMULTRAIN

Anschließend wird mit SIMULTRAIN weiter gearbeitet. Der Lehrer führt zunächst anhand der Demoversion in die Oberfläche und die Funktionalität des Programmes ein. Eine Verwendung der Online – Version birgt die Gefahr, dass die Schüler die Simulation versehentlich starten, was zu Zusatzkosten führt.

Dabei müssen die Schüler auch erkennen, dass die Zuordnung der Mitarbeiter zu Tätigkeiten nicht  nur eine Frage der Verfügbarkeit sondern auch  unter Berücksichtigung von Kosten und Qualifikation erfolgen muss. Zudem erfahren Sie, dass es auch zu den Aufgaben des Projektleiters gehört, Besprechungen, Fortbildungen und Urlaub zu planen.

Mitarbeiterzuordnung und Aktivitätenplanung in SIMULTRAIN

Anschließend werden Gruppen zu je 4 Schülern gebildet. Ihre erste Aufgabe ist es dann unter Verwendung der Demoversion eine sachgerechte Mitarbeiterzuordnung und Aktivitätenplanung vorzunehmen und zu dokumentieren. Dies erfolgt durch Hardcopies z.B. von Ressourcensicht und Kalender, da die Ergebnisse der Demoversion nach Verlassen des Programms nicht gesichert werden können. Um die Arbeitsweise des Programmes kennenzulernen ist es jetzt möglich eine Demo zu starten.

Simulation mit SIMULTRAIN

Zu Beginn der ersten Spielphase verteilt der Lehrer die Zugangscodes an die Gruppen. Vor dem Start der Simulation sind die Ergebnisse der Planung mit der Demoversion anhand der Ressourcenübersicht und des Kalenders zu übernehmen. Die Schüler werden wiederholt darauf hingewiesen, die Simulation noch nicht zu starten.

Sind alle Schüler bereit, kann die Simulation gestartet werden. Die Schüler reagieren auf die eintretenden Ereignisse, treffen Entscheidungen und erhalten durch Kennzahlen und den elektronischen „Coach“ eine Rückmeldung über die Qualität ihrer Entscheidungen. Der Lehrer hält sich hier bewusst zurück, um das Spielergebnis nicht zu verfälschen. Lediglich technische Probleme sollten gelöst werden.

Es soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass man das 3 - Perioden – Modell wählen sollte, sofern genügend Unterrichtszeit zur Verfügung steht. Die weiteren Ausführungen beziehen sich auf das 2- Perioden – Modell gelten aber uneingeschränkt für die längere Variante.

Unterlagen für das 3 – Perioden – Modell finden sich in Anlage 4.

Projektbericht

Am Ende der Periode erstellen die Schüler einen Projektbericht, der ihren Erfolg und ihre Erfahrungen dokumentiert.

Dieses Vorgehen wird dann bei den weiteren Spielperioden wiederholt.

Projektabschlussbericht

Nach Abschluss der letzten Spielperiode erzeugt das System einen detaillierten Abschlussbericht. Die Schüler haben nun die Aufgabe, diesen Bericht auszuwerten und zusammenzufassen. Eine Präsentation der Ergebnisse im Klassenverband ist sinnvoll.

Abschließend kann der Lehrer zur Ergebnissicherung noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse darstellen und im Klassenverband diskutieren.

Der Lernerfolg lässt sich dann auch im Rahmen einer Leistungskontrolle erfassen.

Zeitplanung für 2 Perioden

| Nr. | Aktivität | Zeitschätzung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Motivationsphase | 20 min. |
| 2 | Wiederholung der Vorstruktur | 70 min. |
| 3 | Einführung in SIMULTRAIN | 15 min. |
| 4 | Mitarbeiterzuordnung und Aktivitätenplanung in SIMULTRAIN | 30 min. |
| 5/6/7 | Simulation mit SIMULTRAIN in den Perioden 1 und 2 Projektberichte für die Perioden 1 und 2 | Jeweils 75 min. Jeweils 15 min. |
| 8 | Projektabschlussbericht | 45 min. |
| Summe: |  | 8 Schulstunden |

Die Zeitangaben für die Simulation sind nur Schätzungen und abhängig von der gewählten Geschwindigkeit, die auch während der Simulation erhöht bzw. verringert werden kann.

Steht mehr Zeit zur Verfügung, kann auch das Szenario mit 3 Perioden durchgespielt werden.

Die Simulation kann jederzeit angehalten werden und setzt dann am Haltepunkt wieder ein.

Detaillierter Unterrichtsablauf

Motivationsphase

Zur Einführung werden mit den Schülern, in Form eines Brainstormings, Planung und Durchführung eines großen Events (hier: Fußballturnier) diskutiert. Inhalte und Begriffserklärungen werden im Heft oder auf einem Arbeitsblatt gesichert. Anschließend wird die Aufgabenstellung und das Projektumfeld konkretisiert. (s. Arbeitsblätter 0 und 1 im Anhang).

Wiederholung der Vorstrukturen

Im nächsten Schritt lösen die Schüler die Aufgaben des Arbeitsblattes 1 entweder auf Papier  oder mit einer PM – Software (Formulare zum Aufgabenblatt mit Lösungen sowie Auszüge aus Darstellungen mit Hilfe der PM - Software befinden sich ebenfalls im Anhang).

Die erzielten Ergebnisse stimmen weitgehend mit dem später in SIMULTRAIN verwendeten Netzplan überein.

Anzumerken ist noch, dass die PM – Software Rillsoft Project für Schulen kostenfrei zur Verfügung gestellt wird und dass eine für die Schüler ausreichende Freeware Version zum Download zur Verfügung steht. MS – Project ist für Schulen, die Mitglieder der MS IT – Academy über MSDNAA im Paket enthalten.

Einführung in SIMULTRAIN

Nach Abschluss der Planung werden den Schülern die Intention und die Oberfläche von SIMULTRAIN erläutert. Dies geschieht anhand der Demo Version (s. Abschnitt zu Systemanforderungen weiter unten) und mit den Übersichtsblättern.

Nach dem Start des Programmes sind die Simulationseinstellungen anzupassen (s. rechts).

Die Simulationsgeschwindigkeit kann im Verlauf gesteigert werden, z.B. Periode 1 beginnend mit „slow“ und dann bis gegen Ende der Periode 2 auf „fast1“.

Nach Drücken des Start – Buttons erscheint der Einstiegsbildschirm („Büro“) von SIMULTRAIN, von dem aus die einzelnen Informationen und Funktionen abgerufen werden können:

Auf der linken Leiste finden sich Buttons für das Gantt – Diagramm, die Ressourcensicht, den Netzplan und den Kalender. Zusätzlich kann hier die Simulation gestartet, die Lautstärke eingestellt und das Spieltempo verändert werden.

In der oberen Funktionsleiste können Informationen über die Ressourcen (Mitarbeiter) erhalten werden, unter „Vorgängen“ ist es möglich, Mitarbeiter den Tätigkeiten zuzuordnen und Information über Vorgänge zu erhalten und unter „Berichte“ stehen verschiedene Auswertungen zur Verfügung.

Wichtig ist auch die To-Do-List, die Hinweise auf die anstehenden Aktivitäten gibt:

Menüpunkt Ressourcen

Wählt man diesen Menüpunkt, so kann man einzelne Mitarbeiter auswählen und erhält nähere Informationen über die Person.

Wichtig ist, dass hier auch bis zu 6 Vorgänge zugeordnet werden können.

Menüpunkt Vorgänge

Neben den Informationen zum Vorgang sieht man auch die zugeordneten Personen.

Anmerkung:

Interessant ist dabei die effektive Qualifikation der zugeordneten Ressourcen für den Vorgang. Je höher die Abweichung nach unten desto ineffektiver die Bearbeitung. Überqualifikation verbessert das Ergebnis allerdings nicht.

Menüpunkt Berichte

Die auswählbaren Berichte sind zum Teil redundant zur linken Funktionsleiste (Gantt. Gantt der Ressourcen und Netzplan).

Das Cockpit gibt eine Schnellinformation über den Stand der Kennzahlen.

Das Budget zeigt Soll- und Ist-kosten an.

Die Punkte Kosten, Termine, Qualität und Motivation stellen die Kennzahlen im Zeitverlauf dar.

Mitarbeiterzuordnung und Aktivitätenplanung in SIMULTRAIN

Zentrales Ziel der Simulation ist es, das Projekt so zu planen und zu steuern, dass die vier Kennzahlen, Qualität, Termine, Kosten und Motivation um die 100% liegen. Die jeweiligen Werte werden minutenaktuell ermittelt und ergeben sich aus den Planungen und Entscheidungen der Schüler.

Zunächst sind die Schüler in Gruppen zu 4 Personen einzuteilen, die sich um einen internetfähigen PC mit Soundkarte versammeln.

In SIMULTRAIN sollen die Schüler zunächst die Mitarbeiter den Vorgängen zuordnen. Dabei stehen nicht nur Kostenaspekte sondern hauptsächlich Qualifikationsaspekte im Vordergrund. Dieses Vorgehen unterscheidet sich stark von dem im Aufgabe b) / Aufgabenblatt 1.

Zentrale Informationen für die Schüler sind hierbei (s. Anlage 2):

- Die Qualifikationsübersicht:
Die Schüler sollen die Qualifikationsbedarfe der Vorgänge und das Qualifikationsprofil der Mitarbeiter bei der Zuordnung möglichst zur Deckung bringen. Nur so können Termin -, Motivations -, Qualitäts - und Kostenkennzahl im optimalen Bereich gehalten werden.

- Die Ressourcenübersicht:
Sie gibt an, welche Mitarbeiter wann verfügbar sind. Zu beachten ist, dass vornehmlich das Projekt – Kernteam ausgelastet wird, da diese drei Mitarbeiter auf jeden Fall bezahlt werden, egal ob sie Vorgängen zugeordnet sind oder nicht. Die anderen Mitarbeiter werden nach Aufwand abgerechnet.

- Das Gantt – Diagramm:
Es stellt neben der zeitlichen Einordnung der Vorgänge auch die Puffer und den kritischen Pfad dar. Wenn die Simulation gestartet ist, wird auch der Arbeitsfortschritt angezeigt.

- Der Kalender:
Im Kalender können Fortbildungen, Meetings und Festivitäten angelegt werden. Diese Aktivitäten steigern Motivation und Qualität.

- Das Organigramm:
Es dient der Einordnung von Kommentaren und Anweisungen, die während der Simulation eintreffen.

Die Schüler planen nun im Rahmen der Demo – Version die Mitarbeiter und Aktivitäten ohne die Simulation zu starten. Dabei könnte eine zusätzliche Aufgabe darin bestehen, dass die Schüler vorher die Beschreibungen der Mitarbeiter lesen (s. Menüpunkt Ressourcen) und kurz zusammenzufassen, um die Qualität der Zuordnung später zu erhöhen. Ein mögliches Ergebnis könnte wie folgt aussehen:

Zu beachten ist hierbei, dass viele Meetings und Aktivitäten auch einen hohen Projekt - Overhead erzeugen, d.h. Kosten und Qualität und Motivation steigen, die Termintreue sinkt.

Wichtig ist jetzt, dass Ressourcenübersicht und Kalender gespeichert werden (Hardcopy), da sie später für die Echtsimulation wieder verwendet werden!

Optimal wäre es, wenn an diesem Punkt die Stunde beendet wäre.

Simulation mit SIMULTRAIN in den Perioden 1 und 2

Am besten zu Beginn einer Unterrichtsstunde wird die Simulation gestartet.

Dazu erhält jede Schülergruppe einen Zugangscode, der vom LS – Stuttgart bezogen werden kann. Dieser Code wird unter der Webadresse http://www.sts.ch/smt7/ eingegeben.

Zunächst tragen die Schüler anhand der Ausdrucke der letzten Stunde die Tätigkeitszuordnung zu den Mitarbeitern und die Kalendertermine ein. Zu überlegen ist auch, ob man den Schülern bereits jetzt mitteilt, dass die (Um-)Planungsmöglichkeiten während der Simulation auch kurzzeitig ausfallen können.

Danach wird die Simulation gestartet. Nach kurzer Zeit ertönt ein Geräusch und die Sekretärin erscheint. Durch Klick auf ihre Aktenmappe erfährt man, dass eine Entscheidung verlangt wird, die auch unverzüglich getroffen werden sollte. Andere Geräusche kündigen Mails oder Telefonate an, auf die ebenfalls unverzüglich reagiert werden sollte. In der Büroansicht wird aktuell eine kurze Zustandsbewertung der Situation eingeblendet.

Man sollte immer auch das Gantt – Diagramm im Auge behalten und, wenn nötig, Umplanungen vornehmen.

Nach Abschluss der ersten Periode von 4 Wochen stoppt die Simulation. Unter „Berichte“ sind jetzt weitere Auswertungen möglich.

Projektberichte für die Perioden 1 und 2

Die Schüler haben jetzt die Aufgabe, ihre Entscheidungen zu bewerten. Hierfür liegen zwei Formblätter vor, die von der Gruppe auszufüllen sind.

Die Schüler sollen dabei noch einmal Mails, Anrufe und Kommentare der Vorgesetzten und Mitarbeiter Revue passieren lassen und bewerten.

Es kann dann die nächste Phase der Simulation gestartet werden.

Projektabschlussbericht

Am Ende der Simulationsphasen wird vom System ein umfangreicher Abschlussbericht erzeugt. Dieser sollte von den Schülern zusammengefasst und im Rahmen einer kurzen Präsentation erläutert werden (s. Anlage 3).

### Zielgruppe

Als mögliche Zielgruppen für SIMULTRAIN kommen besonders infrage:

- Kaufmännische Berufsschule, z.B. Ausbildungsberuf „Industriekaufmann“

- Wirtschaftsgymnasium, Fach „Wirtschaftsinformatik“

- Technisches Gymnasium „Technik und Management“

- Kaufmännisches Berufskolleg 2, Fach „Geschäftsprozesse (mit Projektkompetenz)“

- Fachschule für Betriebswirtschaft

- Meister – und Technikerklassen

Selbstverständlich ist der Einsatz auch in weiteren Schularten und – typen sinnvoll, in den Projektkompetenzen Unterrichtsgegenstand sind.

### Erfahrungen aus den Pilotversuchen

In Pilotversuchen an mehreren kaufmännischen Schulen wurde die Simulation in folgenden Klassen durchgeführt:

- Industriekaufleute, 1. Ausbildungsjahr

- Berufskolleg 2, Fach „Geschäftsprozesse“

- Wirtschaftsgymnasium, Fach: „Wirtschaftsinformatik“

Die Klassen „Industrie“ und „Wirtschaftsgymnasium“ hatten mit der Problemstellung keinerlei Probleme. Sowohl bei der Fallstudie als auch bei der Simulation wurden angemessene Ergebnisse erzielt. Insgesamt schwankte aber die Motivation im Simulationsablauf. Daher wurde das Spieltempo erhöht.

In den Klassen „Berufskolleg“, die hinsichtlich des Leistungsvermögens wesentlich heterogener besetzt waren, gab es doch bei einem Drittel der Schüler Verständnis – und Motivationsprobleme. Dies wurde durch einen höheren Zeitaufwand und vermindertes Simulationstempo ausgeglichen.

SIMULTRAIN wurde als Webanwendung auf den Servern der STS gespielt. Daher gab es keinerlei Installationsaufwand, lediglich eine stabile Internetverbindung ist notwendig.

Die Rückmeldungen durch die Schüler waren durchweg positiv. Insbesondere der „Spielcharakter“, der die Schüler an Computerspiele („Bundesligamanager“) erinnerte trug zur hohen Akzeptanz bei.

Schnell wurde die „Drucksituation“ angenommen, die durch die mitlaufende Uhr und die permanente Notwendigkeit von Planungen und Entscheidungen geschaffen wurde. Auch Diskussionen um den richtigen Weg innerhalb der Gruppe wurden intensiv geführt. Ereignisse und Entscheidungen des Systems wurden teilweise sehr emotional aufgenommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit SIMULTRAIN „spielerisch“ wichtige Kompetenzen des Projektmanagements vermittelt werden können.

Systemanforderungen

Für SIMULTRAIN stellt der Hersteller folgende Systemanforderungen:

- PC mit Sound- und Netzwerkkarte

- Aktive Lautsprecher

- Stabile Internet Verbindung

- Browser: Internet Explorer 6, Firefox3, Safari4, Google Chrome2 (oder höhere Versionen)

- Plug-in: Flash Player 9 oder höher

- Login Code auf www.sts.ch/smt7

Links

- LS – Homepage zu SIMULTRAIN:	http://www.ls-bw.de/beruf/material/kfm/Planspiel

- Homepage des Herstellers: 		http://www.sts.ch

- Demoversion:				http://www.sts.ch/smt7/

Anlagen

Anlage 0: Motivationsphase - Ideensammlung

Unterrichtsablauf/ Motivationsphase

|  |  | Mehtode//Medien |
| --- | --- | --- |
| Ideen-sammlung | L: Was müssen die Projektverantwortlichen tun, um das Internationale Fußballturnier in Lausanne zu organisieren? Ziele: Die Schüler sollen in das Thema „Organisation eines Fußballturniers“ eingeführt werden. Die Schüler sollen die einzelnen Schritte/Vorgänge kennen lernen. | Brainstorming Tafel |
| Vertiefung | L: Ordnen Sie die gesammelten Maßnahmen den im Simulationsspiel vorkommenden Vorgängen zu. Ziele: Die Schüler sollen die Begrifflichkeiten des Simulationsspiels eingeführt werden. Die Schüler sollen die einzelnen Schritte den Vorgängen aus dem Simulationsspiel zuordnen können und die komplexen Planungsvorgänge verstehen. Sie sollen dabei für die Notwendigkeit einer detaillierten Planung bei komplexen Projekten sensibilisiert werden. | Heft / Arbeitsblatt |

Ausgangssituation

Das Internationale Fußballturnier von Lausanne versammelt einige der wichtigsten Europäischen Jugend-Fußballvereine. Der Nationalverband organisiert diesen Event zum ersten Mal. Ein Unternehmen, das auf Sportevents spezialisiert ist, reserviert alle seine Ressourcen für diese Veranstaltung.

Was müssen die Projektverantwortlichen tun, um das Internationale Fußballturnier in Lausanne zu organisieren?

Werbemaßnahmen festlegen

Raumverteilungsplan erstellen

[für Schiedsrichter, Teamsitzungen, Umkleide etc.]

Erste Hilfe/DRK-Stationen festlegen /Lageplan entwerfen

Kosten schätzen

Kostenkalkulation durchführen

Flyer mit Programm entwerfen/drucken

Umgang mit Störungen/Risiken festlegen/ beim Ausfall von Mitarbeitern, Kostensteigerungen

Pannen und Zusatzkosten

Festlegen der Ansprechpartner für bestimmte Bereiche/Resorts

Kontaktaufnahme mit der Presse

Catering organisierten//

Verpflegung für die Fans organisieren

Transportwege/Zufahrten sichern

Urkundenüberreichung organisieren

Busse für die Charterfahrten zum Stadion und zurück organisieren

Unterkunftsmöglichkeiten in der Ortschaft zusammenstellen ...

Betreuung der TV-Sender, Sitz festlegen, Sendezeiten etc.

Bälle, Funksprechgeräte, Siegerpodium etc. besorgen

Sicherheitsmaßnahmen treffen, Sicherheitskräfte engagieren

Erstes Treffen des Vorbereitungsteams, Klären der Zuständigkeiten, Festlegung des zeitlichen Rahmens

Info-Stände einrichten,

Arbeitskräfte einstellen

Zusammenstellung der Informationen über die Größe des Stadiongeländes, Bestuhlung, Anzahl der Garderoben,

Umkleidekabinen, Duschräume ...

Zwischenberichte der Teammitglieder an den Projektleiter

Sponsoren mobilisieren

Sanitäre Rahmenbedingungen erkunden, sichern

Testen, Kontrolle der eingerichteten Stände/Stationen etc.

Ordnen Sie die Projektaktivitäten den nachstehenden im Simulationsspiel vorkommenden Vorgängen zu.

| Initialplanung | Erstes Treffen des Vorbereitungsteams, Klären der Zuständigkeiten, Festlegung des zeitlichen Rahmens |
| --- | --- |
| Akkreditierung | Festlegung, wer sich während des Turniers in den einzelnen offiziellen Bereich aufhalten darf und Erstellen von speziellen Ausweisen |
| Marketingplan | Flyer mit Programm entwerfen/drucken Kontaktaufnahme mit der Presse Werbemaßnahmen festlegen |
| Sponsorschaft | Sponsoren mobilisieren |
| Finanzplanung | Kostenkalkulation durchführen Kosten schätzen |
| Venue - Plan | Zusammenstellung der Informationen über die Größe der Stadiongelände, Bestuhlung, Anzahl der Garderoben, Umkleidekabinen, Duschräume, VIP – Bereicher, Kommentatoren – bzw. Presseplätze. Vorbereitung der technischen Installationen etc. Raumverteilungsplan erstellen [für Schiedsrichter, Teamsitzungen, Umkleide etc.] Lageplan für die Erste-Hilfe-Stationen, sanitäre Einrichtungen, Infostände, TV-Sender etc. entwerfen |
| Logistik | Zur Verfügung stellen von Speisen, Getränken und anderen benötigten Waren am benötigten Ort, zum richtigen Zeitpunkt, in der passenden Mange |
| Vorbereitung des Protokolls | Festlegung der Abläufe, z.B. beim Auflaufen, bei der Begrüßung der Ehrengäste, Nationalhymnen etc. |

| Kommunikationsplan | Festlegen der Ansprechpartner für bestimmte Bereiche/Resorts, wie z.B. Presse, Sponsoren, Fußballverband |
| --- | --- |
| Fernsehübertragung | Betreuung der TV-Sender, Sitz festlegen, Sendezeiten, Positionen der Kameras, Parkplätze der Kamerawagen, Studios im Stadion etc. |
| Risikoplan | Sicherheitsmaßnahmen treffen, Sicherheitskräfte engagieren. Umgang mit Störungen/Risiken festlegen/ beim Ausfall von Mitarbeitern, Kostensteigerungen Pannen und Zusatzkosten |
| Ärztlicher Notdienst | Erste Hilfe/DRK-Stationen einrichten |
| Transport | Busse für die Fahrten zum Stadion und zurück organisieren Transportwege/Zufahrten sichern |
| Equipment | Bälle, Funksprechgeräte, Siegerpodium etc. besorgen Catering organisieren/Evtl. Räume vermieten ... Urkundenüberreichung organisieren |
| Service - Test | Testen der eingerichteten Stände/Stationen, Caterings, Mitarbeiter ...etc. |
| Kontrolle | Überprüfung der Umsetzung aller festgelegten Maßnahmen |
| Offizielle Freigabe | Projektabschluss durch Freigabe der Projektleitung in Abstimmung mit dem Auftragsgeber |

Ordnen Sie die Projektaktivitäten den nachstehenden im Simulationsspiel vorkommenden Vorgängen zu.

| Initialplanung |  |
| --- | --- |
| Akkreditierung |  |
| Marketingplan |  |
| Sponsorschaft |  |
| Finanzplanung |  |
| Venue - Plan |  |
| Logistik |  |
| Vorbereitung des Protokolls |  |

| Kommunikationsplan |  |
| --- | --- |
| Fernsehübertragung |  |
| Risikoplan |  |
| Ärztlicher Notdienst |  |
| Transport |  |
| Equipment |  |
| Service – Test |  |
| Kontrolle |  |
| Offizielle Freigabe |  |

Anlage 1: Arbeitsblatt 1

Projektbeschreibung

Projektname: IFTL Phase B

Projektbeschreibung

Das Internationale Fussballturnier von Lausanne versammelt einige der wichtigsten Europäischen Jugend-Fussballvereine. Der Nationalverband organisiert diesen Event zum ersten Mal. Ein Unternehmen, das auf Sportevents spezialisiert ist, reserviert alle seine Ressourcen für diese Veranstaltung. Das Projekt "IFTL – Phase B" ist Teil des Vorbereitungsprozesses. Die Vorbereitung muss 2 Wochen vor dem Eröffnungstag abgeschlossen sein. Das Kernteam und das Budget sind erstellt worden. Weitere Ressourcen des Verbandes stehen dem Projekt zur Verfügung.

Projektteam

– Sue, Fred und Tim

– Weitere Mitarbeiter je nach Bedarf

Meilensteine (intern)

– Sponsoring-Verträge

– Finanzplan

– Fernsehübertragung

– Tests

Budget

– Budget für Informatik-Ausrüstung: 16000.–

– Budget für Bürobedarf: 16000.–

– Sponsoring-Verträge

– Finanzplan

– Fernsehübertragung

– Tests

– Geschätzter Aufwand: 3300 Stunden

– Geschätzte Dauer: 11 Wochen

Projektstart: 05.01.2015

Geplante Aktivitäten:

| Vorgang | Beschreibung | Dauer | Mitarbeiter | gepl. Dauer | Vorgänger | Nachfolger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Initialplanung | 64 | 2 | 32 |  | 2,3,4,11,16 |
| 2 | Akkreditierung | 32 | 1 | 32 | 1 | 6 |
| 3 | Marketingplan | 80 | 2 | 40 | 1 | 5 |
| 4 | Sponsorschaft | 96 | 2 | 48 | 1 | 5,9 |
| 5 | Finanzplanung | 64 | 2 | 32 | 3,4 | 6,7,8,12 |
| 6 | Venue - Plan | 96 | 2 | 48 | 2,5 | 10 |
| 7 | Logistik | 112 | 2 | 56 | 5 | 14 |
| 8 | Vorbereitung des Protokolls | 144 | 2 | 72 | 5 | 15 |
| 9 | Kommuniktionsplan | 64 | 2 | 32 | 4 | 10 |
| 10 | Fernsehübertragung | 48 | 1 | 48 | 6,9 | 15 |
| 11 | Risikoplan | 96 | 2 | 48 | 1 | 13 |
| 12 | Ärztlicher Notdienst | 80 | 2 | 40 | 5 | 14 |
| 13 | Transport | 128 | 2 | 64 | 11 | 14 |
| 14 | Equipment | 24 | 1 | 24 | 7,12,13 | 15 |
| 15 | Service - Test | 32 | 2 | 16 | 8,10,14 | 17 |
| 16 | Kontrolle | 120 | 1 | 120 | 1 | 17 |
| 17 | Offizielle Freigabe | 48 | 3 | 16 | 15,16 |  |

Mitarbeiter - Verfügbarkeit

Mitarbeiter - Kosten

1) im Kernteam (On Payroll), d.h. Kosten werden auch ohne Tätigkeitszuordnung in jedem Fall dem Projekt belastet. Bei den anderen Mitarbeitern wird nach Aufwand abgerechnet.

| Name | Satz in € |  | Name | Satz in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alex | 86 |  | Livio | 97 |
| Anna | 160 |  | Luc | 70 |
| Bill | 102 |  | Marco | 89 |
| Cindy | 87 |  | Paul | 175 |
| Felix | 89 |  | Peter | 128 |
| Fred 1 | 89 |  | Sue 1 | 151 |
| Hans | 135 |  | Ted | 58 |
| John | 125 |  | Tim 1 | 97 |

Aufgaben

a)	Erstellen Sie ein Gantt - Diagramm für das Projekt! (5 Tage Woche / 8 Stunden tägliche Arbeitszeit)
Erläuterungen zum Gantt-Diagramm: Ein Gantt-Diagramm ist eine tabellarische Darstellung, bei der in der vertikalen Achse (Vorspalte) Angaben zu den Vorgängen eines Projektes eingetragen werden und in der Horizontalen das Zeitraster (z.B. in Wochen) abgebildet wird, so dass Anfang und Zeitbedarf des jeweiligen Vorgangs in Form eines Zeitbalkens visualisiert werden kann.

Beispiel zu den ersten Vorgängen aus der nachfolgenden Projektbeschreibung (Anlage a):

Aufgabenstellung: Erstellen Sie ein Gantt-Diagramm für das nachstehend beschriebene Projekt 
unter Verwendung der ausgegebenen Vorlage. (5 Tage Woche / 8 Stunden tägliche Arbeitszeit)

b)	Ordnen Sie Mitarbeiter den Tätigkeiten gemäß Verfügbarkeit und Kosten zu (Anlage b)!

Lösung a) zum Aufgabenblatt 1

Gantt – Diagramm als Tabellenkalkulationsanwendung:

Anlage a) zum Aufgabenblatt 1

Gantt – Diagramm Vorlage:

Lösung b) zum Aufgabenblatt 1

Ressourcensicht (eine mögliche Lösung):

Anlage b) zum Aufgabenblatt 1

Ressourcensicht - Formular:

Lösung zum Aufgabenblatt 1

Gantt – Diagramm mit Rillsoft Project:

Lösung zum Aufgabenblatt 1

Ressourcenpool von Rillsoft Project:

Lösung zum Aufgabenblatt 1

Gantt Diagramm mit Ressourcenzuordnung und Netzplan von Microsoft Project:

Anlage 2:

Qualifikationsübersicht

| Vorgang | Beschreibung | Dauer | Anz. Personen | geplante Dauer | Sport | Venue - Management | Finanzen | Marketing | Logistik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Initialplanung | 64 | 2 | 32 | 2 | 4 | 3 | 2 |  |
| 2 | Akkreditierung | 32 | 1 | 32 | 2 | 2 |  |  | 2 |
| 3 | Marketingplan | 80 | 2 | 40 | 1 |  | 3 | 5 |  |
| 4 | Sponsorschaft | 96 | 2 | 48 |  | 2 | 3 | 5 |  |
| 5 | Finanzplanung | 64 | 2 | 32 |  | 2 | 5 |  | 1 |
| 6 | Venue - Plan | 96 | 2 | 48 | 2 | 4 | 1 |  | 2 |
| 7 | Logistik | 112 | 2 | 56 | 1 | 2 |  |  | 4 |
| 8 | Vorbereitung Protokoll | 144 | 2 | 72 | 4 | 3 |  | 3 |  |
| 9 | Kommuniktionsplan | 64 | 2 | 32 | 3 |  | 1 | 4 |  |
| 10 | Fernsehübertragung | 48 | 1 | 48 | 3 |  | 2 | 4 |  |
| 11 | Risikoplan | 96 | 2 | 48 | 2 | 2 | 1 |  | 3 |
| 12 | Ärztlicher Notdienst | 80 | 2 | 40 | 3 | 3 |  |  | 1 |
| 13 | Transport | 128 | 2 | 64 |  | 3 |  |  | 5 |
| 14 | Equipment | 24 | 1 | 24 | 2 | 2 |  |  | 3 |
| 15 | Service - Test | 32 | 2 | 16 | 3 | 3 |  |  | 2 |
| 16 | Kontrolle | 120 | 1 | 120 | 2 | 1 | 2 |  | 1 |
| 17 | Offizielle Freigabe | 48 | 3 | 16 | 2 | 3 | 3 |  | 1 |
|  | Name |  |  | Satz | Sport | Venue - Mangement | Finanzen | Marketing | Logistik |
|  | Alex |  |  | 86 | 3 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Anna |  |  | 160 | 6 | 5 | 6 | 3 |  |
|  | Bill |  |  | 102 | 3 | 2 | 4 |  | 2 |
|  | Cindy |  |  | 87 | 2 | 3 | 3 |  |  |
|  | Felix |  |  | 89 | 1 |  | 4 |  | 1 |
|  | Fred (Kernteam) |  |  | 89 | 2 | 4 | 2 |  |  |
|  | Hans |  |  | 135 | 6 | 3 | 5 | 2 |  |
|  | John |  |  | 125 | 4 | 6 | 5 |  |  |
|  | Livio |  |  | 97 | 1 | 1 |  | 4 | 6 |
|  | Luc |  |  | 70 | 2 |  | 4 |  |  |
|  | Marco |  |  | 89 | 1 |  |  | 5 | 5 |
|  | Paul |  |  | 175 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 |
|  | Peter |  |  | 128 | 6 | 4 | 4 | 1 |  |
|  | Sue (Kernteam) |  |  | 151 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
|  | Ted |  |  | 58 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | Tim (Kernteam) |  |  | 97 | 2 |  | 4 | 3 |  |

SIMULTRAIN - Übersichtsgrafiken

Projektbericht - Formulare

Anlage 3: Projektbericht (Learning Points) – Ergebnisse einer Schülergruppe

### Simulationsergebnisse Kurzfassung (mit Systemunterstützung erstellt)

### Simulationsergebnisse Langfassung (mit Systemunterstützung erstellt)

Learning Points

1. Das war wirklich gut:

+ Im Grossen und Ganzen haben Sie Mitarbeiter ausgewählt, deren Qualifikationen

den für die auszuführenden Tätigkeiten nötigen Qualifikationen gut entsprachen.

Gut so!

+ Sie haben keinen exzessiven Gebrauch von Überstunden gemacht. Gut so.

+ In einer Situation, die eine Entscheidung erfordert, entscheiden Sie schnell.

Gut so!

+ Sie haben gute Werkzeuge für Ihr Team angeschafft.

_____________________________________________________________

2. Das könnten Sie noch verbessern:

- Man muss sich zunächst mit dem Wesentlichen beschäftigen, Dringendes und

Wichtiges nicht verwechseln. Sie haben mit einer Entscheidung zu lange gezögert.

- Man sollte nicht auf den kritischen Pfad fixiert sein und unkritische Vorgänge

vernachlässigen. Bestimmte unkritische Vorgänge sind kritisch geworden: dies ist

fast immer ein Zeichen für schlechtes Management!

- Es ist so weit wie möglich zu vermeiden, Mitarbeiter von einzelnen Vorgängen

vor deren Abschluss abzuziehen.

- Kontakte mit dem Kunden dürfen nicht vernachlässigt werden.

- Sie sollten nicht zu viele Personen an einem Vorgang arbeiten lassen, das ist

ineffektiv.

______________________________________________________________

3. Ihr Resultat

Woche 6, Dienstag, 9:00

Cost Performance Index (CPI) 95 %

Schedule Performance Index (SPI) 106 %

Qualität 100 %

Motivation 93 %

Kommunikation 129 %

Teamgeist 108 %

______________________________________________________________

4. Budget: Material

In der Angelegenheit "Ersatzmaterial" haben Sie folgende Entscheidung getroffen:

Ich bitte darum, dass ein komplettes Ersatzteilpaket gekauft wird.

Kosten: 4000.-

In der Angelegenheit "Wahl der Computer" haben Sie folgende Entscheidung

getroffen: Das Materialbudget wird dadurch zwar um 25% überschritten, aber das

macht nichts. Ich wähle ohne zu zögern die neuste Notebooktechnologie: es gibt

nichts besseres, um die Mitarbeiter zu motivieren.

Kosten: 20000.-

In der Angelegenheit "Einrichtung der Büros" haben Sie folgende Entscheidung

getroffen: Ich werde den technischen Dienst beauftragen, die Beleuchtung zu

ändern, und fragen, ob man nicht modernere Stühle haben könnte. Aber ich werde

mit der Einrichtung nicht allzu viel Zeit verlieren, das Projekt muss starten!

Kosten: 2000.-

In der Angelegenheit "Wahl der technischen Lösung" haben Sie folgende

Entscheidung getroffen: Ich wähle eine elegante, innovative Lösung, bitte aber

Sue an einer Alternativlösung zu arbeiten, sollte die Erstere nicht

funktionieren.

Kosten: 4000.-

In der Angelegenheit "Kunde: Neue Werbeflächen" haben Sie folgende Entscheidung

getroffen: Die Gewährung der Werbefläche kostet uns im Endeffekt nichts – wenn

wir dadurch die gute Beziehung zum Kunden erhalten können, sollten wir ihm

diesen Gefallen tun.

Kosten: 2300.-

______________________________________________________________

5. Risikoregister

RISIKO: Risiko, dass die innovative Lösung versagt

PRÄVENTIVE MASSNAHMEN: Sie bereiten ebenfalls eine alternative Lösung vor.

Ist das Risiko eingetreten?: JA

AUSWIRKUNG: Ihr Team hat viel Zeit dabei verloren, eine Lösung auszuprobieren,

die nicht funktioniert hat.

RISIKO: Risiko, dass der Server versagt

PRÄVENTIVE MASSNAHMEN: Sie haben einige Ersatzteile gekauft.

Ist das Risiko eingetreten?: JA

AUSWIRKUNG: Der Server ist kaputtgegangen… Sie konnten die Konsequenzen selber

feststellen.

RISIKO: Risiko, dass das Unternehmen Ihr Projekt nicht unterstützt

PRÄVENTIVE MASSNAHMEN: Sie verbringen pro Woche zwei Stunden mit dem Marketing

Ihres Projekts.

Ist das Risiko eingetreten?: NEIN

RISIKO: Risiko, dass einer der Lieferanten mit Verspätung liefert.

PRÄVENTIVE MASSNAHMEN: Sie rufen den Lieferanten in regelmässigen Abständen an.

Ist das Risiko eingetreten?: NEIN

______________________________________________________________

6. Die folgenden Entscheidungen haben die Motivation des Teams verbessert

Sie haben Qualitätsreviews organisiert. Auswirkung: +

Sie haben ein Teammeeting organisiert. Auswirkung: ++

In der Angelegenheit "Ersatzmaterial" haben Sie folgende Entscheidung getroffen:

Ich bitte darum, dass ein komplettes Ersatzteilpaket gekauft wird. Auswirkung: +

In der Angelegenheit "Einrichtung der Büros" haben Sie folgende Entscheidung

getroffen: Ich werde den technischen Dienst beauftragen, die Beleuchtung zu

ändern, und fragen, ob man nicht modernere Stühle haben könnte. Aber ich werde

mit der Einrichtung nicht allzu viel Zeit verlieren, das Projekt muss starten!

Auswirkung: +

In der Angelegenheit "Wahl der Computer" haben Sie folgende Entscheidung

getroffen: Das Materialbudget wird dadurch zwar um 25% überschritten, aber das

macht nichts. Ich wähle ohne zu zögern die neuste Notebooktechnologie: es gibt

nichts besseres, um die Mitarbeiter zu motivieren. Auswirkung: ++

Sie haben Projektreviews organisiert. Auswirkung: +

In der Angelegenheit "Ziele festlegen" haben Sie folgende Entscheidung

getroffen: Ich werde anspruchsvolle aber realistische Ziele festlegen – das

heisst, ein bisschen höher, als das was die Leute von sich aus leisten würden.

So werden die Leute die Ziele erreichen können und zugleich motiviert sein.

Auswirkung: +

Sie haben eine Grill-Party organisiert. Auswirkung: +

Sie haben ein Teammeeting organisiert. Auswirkung: +

Diskussion mit Fred. Auswirkung: +

Diskussion mit Hans. Auswirkung: +

Diskussion mit Anna. Auswirkung: +

In der Angelegenheit "Die Kommunikation organisieren" haben Sie folgende

Entscheidung getroffen: Zusätzlich zu dem einstündigen, wöchentlichen Meeting

will ich jeden Tag in den Büros vorbeigehen und mit jedem eine Weile reden.

Auswirkung: +

In der Angelegenheit "Sue: Zu Hause arbeiten" haben Sie folgende Entscheidung

getroffen: Ganz einverstanden, ich mag Mitarbeiter, die den Wirkungsgrad ihrer

Arbeit zu verbessern suchen. Auswirkung: ++

In der Angelegenheit "Jeff: Büros bei SixRoads" haben Sie folgende Entscheidung

getroffen: Ich werde sofort zum Projektleiter von Mintox gehen, um ihn zu

überzeugen, mir diese Büros zu überlassen. Auswirkung: +

Diskussion mit Peter. Auswirkung: +

Diskussion mit Cindy. Auswirkung: +

In der Angelegenheit "Reto braucht Sue" haben Sie folgende Entscheidung

getroffen: Ich suche Reto auf, um ihm zu sagen, dass das nicht in Frage kommt,

dass mein Projekt höhere Priorität hat, und dass Sue für mich arbeiten muss.

Auswirkung: ++

In der Angelegenheit "Tonio nimmt Büroausstattung" haben Sie folgende

Entscheidung getroffen: Ich suche Tonio auf, um ihm klar zu machen, dass solches

Verhalten nicht akzeptabel ist, und dass ich die sofortige Rückerstattung der

gesamten Ausstattung verlange. Auswirkung: +

In der Angelegenheit "Über den Fortschritt unterrichten" haben Sie folgende

Entscheidung getroffen: Ich werde das Team wöchentlich und detailliert darüber

unterrichten, wie das Projekt voranschreitet – auch wenn es im wöchentlichen

Meeting etwas Zeit in Anspruch nimmt. Ich werde auch den Kunden und die

Direktion unterrichten. Auswirkung: +

In der Angelegenheit "Mangel an Freiwilligen" haben Sie folgende Entscheidung

getroffen: Ich bitte das Team, einen effizienteren und für Freiwillige

attraktiveren Kommunikationsplan aufzustellen. Wir werden ein besonderes

"Freiwilligen-Paket" anbieten, das Erfahrung und Anreiz verspricht. Allerdings,

wird dies zweifelsohne das Budget erhöhen. Auswirkung: +

In der Angelegenheit "Jeff: Reise nach Asien" haben Sie folgende Entscheidung

getroffen: Ich sage Jeff, dass es mir Leid tut, aber dass ich das Projekt

unmöglich im jetzigen Stand sich selbst überlassen kann. Auswirkung: +

______________________________________________________________

7. Die folgenden Entscheidungen haben die Motivation des Teams verringert

In der Angelegenheit "Sue: Zu Hause arbeiten" haben Sie folgende Entscheidung

getroffen: Ganz einverstanden, ich mag Mitarbeiter, die den Wirkungsgrad ihrer

Arbeit zu verbessern suchen. Auswirkung: --

Ihre Mitarbeiter sind unzufrieden, weil zu viele Leute an der gleichen Aufgabe

arbeiten: das führt zu Spannungen. Auswirkung: --

Ihre Mitarbeiter sind unzufrieden: sie haben das Gefühl, dass sie nie zur

Fortbildung geschickt werden. Auswirkung: --

Ihre Mitarbeiter haben es satt, ständig von einem Vorgang zum anderen hin- und

hergeschoben zu werden. Auswirkung: --

In der Angelegenheit "Fortbildungskurs" haben Sie folgende Entscheidung

getroffen: Das hat doch gar nichts mit unserem Projekt zu tun. Ich werde Fred

erklären, dass der Verband gerne Kurse finanziert, aber nicht über irgendwelche,

beliebige Themen. Auswirkung: --

Die Leute sind unzufrieden, weil Sie so wenig Zeit mit ihnen verbringen.

Auswirkung: --

______________________________________________________________

8. Sie haben die folgenden Entscheidungen getroffen

KICK-OFF-MEETING

SITUATION: . Ihr Team schlägt ein 2 stündiges Kick-off-Meeting vor.

GEWÄHLTE OPTION: OK, einverstanden mit dem Kick-off.

MEINUNG DES EXPERTEN: Gute Entscheidung! Auch wenn die Sachlage klar ist, ist es

sehr wichtig, sich Zeit zu nehmen, um das Team aufzubauen. Wenn Sie es nicht

tun, wird das Team langsamer starten, und Sie werden möglicherweise Konflikte

oder Kommunikationsprobleme haben.

VERWEIGERTE OPTION: OK, aber aufgrund der dringenden Arbeit, die wir zu

erledigen haben, wird das Meeting nur eine Stunde dauern.

VERWEIGERTE OPTION: Nein. Die Sachlage ist für jedermann klar, ein Meeting ist

heute gänzlich überflüssig.

JEFF: BÜROS BEI SIXROADS

SITUATION: . Jeff hat Ihnen mitgeteilt, dass er Ihnen die beiden geräumigen

Büros, die für das Projekt vorgesehen waren, nicht überlassen kann. Eines der

beiden geräumigen Büros wird dem Projekt Mintox zugeteilt. Das heisst, dass die

Hälfte Ihres Teams bei SixRoads arbeiten muss – also 2 km vom Hauptunternehmen

entfernt.

GEWÄHLTE OPTION: Ich werde sofort zum Projektleiter von Mintox gehen, um ihn zu

überzeugen, mir diese Büros zu überlassen.

MEINUNG DES EXPERTEN: Achtung: Jeff war es, der die Büros zugeteilt hat. Wenn

Sie den Chef des Mintox-Projektes darauf ansprechen, dann verschwenden Sie

bestenfalls Ihre Zeit oder machen sich schlimmstenfalls einen Feind. Sie müssen

Jeff aufsuchen!

VERWEIGERTE OPTION: Ich verabrede mich mit Jeff, um ihm seine Entscheidung

auszureden.

VERWEIGERTE OPTION: Ich sehe keine Nachteile, und einige Mitarbeiter ziehen es

sogar vor, bei SixRoadsCrossing zu arbeiten, wegen der Tennisplätze, die sich

ganz in der Nähe befinden.

MANGEL AN FREIWILLIGEN

SITUATION: . Gegenwärtig sind wir auf der Suche nach 50 Freiwilligen und wir

haben auf unserer Turnier-Website einen Link für die Anmeldung eingerichtet.

Jedoch haben wir bis heute nur 10 Anmeldungen von Freiwilligen erhalten.

GEWÄHLTE OPTION: Ich bitte das Team, einen effizienteren und für Freiwillige

attraktiveren Kommunikationsplan aufzustellen. Wir werden ein besonderes

"Freiwilligen-Paket" anbieten, das Erfahrung und Anreiz verspricht. Allerdings,

wird dies zweifelsohne das Budget erhöhen.

MEINUNG DES EXPERTEN: Gute Entscheidung! Behandeln Sie Freiwillige immer so, als

ob sie zu Ihrem Personal gehören. Ohne Freiwillige könnte Ihr Event gefährdet

sein.

VERWEIGERTE OPTION: Keine Sorge. Die Freiwilligen kommen immer erst in den

letzten 2 Wochen. Meiner Erfahrung nach haben wir immer mehr als nötig. Die 40

fehlenden Freiwilligen werden schon bald kommen.

VERWEIGERTE OPTION: Ich werde mit dem Team reden und Ihnen vorschlagen, ihre

Familienmitglieder und Freunde zu bitten sich als Freiwillige zu melden.

JEFF: REISE NACH ASIEN

SITUATION: . Notiz von Lea, der Sekretärin von Jeff: Jeff fährt nächste Woche

nach Japan, Korea und Malaysia. Da sein Assistent schwer krank ist, möchte er

unbedingt, dass Sie ihn auf dieser zweiwöchigen Reise begleiten. Bitte antworten

Sie sofort.

GEWÄHLTE OPTION: Ich sage Jeff, dass es mir Leid tut, aber dass ich das Projekt

unmöglich im jetzigen Stand sich selbst überlassen kann.

MEINUNG DES EXPERTEN: Gut. Der Kapitän verlässt sein Schiff niemals mitten im

Sturm. Als Projektleiter müssen Sie mit gutem Beispiel vorangehen – Sie sind ein

gutes Vorbild.

VERWEIGERTE OPTION: Ich rufe Jeff an, um mich bei ihm für diesen Vorschlag zu

bedanken: ich habe schon lange davon geträumt, einmal nach Asien zu reisen.

VERWEIGERTE OPTION: Ich versuche im Projektteam jemanden zu finden, der mich

während dieser zwei Wochen ersetzen kann. Wenn ich jemanden finde, dann verreise

ich mit Jeff.

RETO BRAUCHT SUE

SITUATION: . Notiz von Lea: Reto braucht unbedingt Sue für eine Wartungsarbeit

in einem früheren Programm. Es sollte nicht allzu lange dauern, höchstens zwei

Wochen.

GEWÄHLTE OPTION: Ich suche Reto auf, um ihm zu sagen, dass das nicht in Frage

kommt, dass mein Projekt höhere Priorität hat, und dass Sue für mich arbeiten

muss.

MEINUNG DES EXPERTEN: Gut gemacht! Sie müssen um ihre Mitarbeiter kämpfen. Wenn

Sie zugestimmt hätten, dann hätten Sie doch indirekt gesagt: «Mein Projekt ist

nicht sehr wichtig, alle anderen Aktivitäten sind viel wichtiger.»

VERWEIGERTE OPTION: Ich suche sofort jemanden, der Sue ersetzen kann.

VERWEIGERTE OPTION: Ich suche Jeff auf, um ihm die Folgen Sue's Abwesenheit zu

erklären, und ihn zu bitten, die Prioritäten in seinem Unternehmen festzulegen.

KUNDE: NEUE WERBEFLÄCHEN

SITUATION: . Notiz von Ihrer Assistentin: Der Kunde hat soeben recht wütend

angerufen. Er hat gerade das endgültige Pflichtenheft durchgelesen und findet

seine zusätzliche Werbefläche nirgends vermerkt. Er behauptet, dass Ihr

Vorgänger ihm diese – mündlich – versprochen hatte. Er verlangt, dass wir diese

gratis implementieren.

GEWÄHLTE OPTION: Die Gewährung der Werbefläche kostet uns im Endeffekt nichts –

wenn wir dadurch die gute Beziehung zum Kunden erhalten können, sollten wir ihm

diesen Gefallen tun.

MEINUNG DES EXPERTEN: Aufgepasst! Gib den kleinen Finger und man nimmt die ganze

Hand...

Wenn Sie nicht von Anfang an unnachgiebig mit Geschäftspartnern sind, werden Sie

mit sich ewig steigernden Anfragen konfrontiert sein.

VERWEIGERTE OPTION: Ich rufe den Sponsor an, um ihm zu erklären, dass alle

Verpflichtungen immer schriftlich fixiert werden. Die zusätzliche Werbefläche

wurde niemals angezeigt. Er kann sie haben, aber das wird nicht gratis sein.

VERWEIGERTE OPTION: Ich rufe den Kunden an, um ihm zu sagen, dass das sehr wohl

möglich ist, aber dass er dafür zahlen muss.

SUE: ZU HAUSE ARBEITEN

SITUATION: . Memo von Sue: Ich mag dieses Projekt, aber ich werde sehr oft von

den Telefonanrufen, die meine Bürokollegen erhalten, gestört. Um leistungsfähig

zu sein, möchte ich jeden Morgen zu Hause arbeiten. Da ich zu Hause einen PC

habe, würde das keinerlei Schwierigkeiten bereiten.

GEWÄHLTE OPTION: Ganz einverstanden, ich mag Mitarbeiter, die den Wirkungsgrad

ihrer Arbeit zu verbessern suchen.

MEINUNG DES EXPERTEN: Haben Sie sich gefragt, wie die Kommunikation zwischen Sue

und dem restlichen Team verlaufen wird? Die Arbeit im Projektteam erfordert

intensive Kommunikation – jemanden zu Hause arbeiten zu lassen, könnte

Schwierigkeiten bereiten. Überwachen Sie die graphischen Darstellungen der

Entwicklung der Kommunikation!

VERWEIGERTE OPTION: Eine solche Entscheidung würde den Informationsfluss

innerhalb des Projektteams beeinträchtigen. Ich lehne es ab.

VERWEIGERTE OPTION: Beim nächsten Treffen des Teams werde ich versuchen, die

Leute zu überzeugen, dass gute Kommunikation wichtiger ist.

TONIO NIMMT BÜROAUSSTATTUNG

SITUATION: . Memo des Teams: Die Büroausstattung, die wir für die Organisation

des Turniers bestellt hatten, ist angekommen, aber Tonio hat sofort das meiste

für seine Projekte genommen. Was sollen wir tun?

GEWÄHLTE OPTION: Ich suche Tonio auf, um ihm klar zu machen, dass solches

Verhalten nicht akzeptabel ist, und dass ich die sofortige Rückerstattung der

gesamten Ausstattung verlange.

MEINUNG DES EXPERTEN: Sehr gut. Ein Projektleiter muss zeigen, dass er kämpfen

kann – wenn Sie das nicht tun, verlieren Sie Ihr Gesicht und auch das Vertrauen

Ihres Teams.

VERWEIGERTE OPTION: Ich suche Tonio auf, um zu versuchen, eine gütliche Regelung

einzuleiten. Ich finde, er könnte uns einen Teil der Ausstattung zurückgeben.

Das ist ein fairer Kompromiss.

VERWEIGERTE OPTION: Ich sende Jeff ein Memo, damit er seine Verantwortungen

übernimmt und eine klare und eindeutige Entscheidung trifft.

WAHL DER COMPUTER

SITUATION: . Für die Informatik-Ausrüstung der Projektmitarbeiter, stehen Ihnen

3 Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: für einen Apfel und ein Ei Computer

abstauben, die während 2 Jahren von der Marketingabteilung benutzt wurden

(welche gerade ihren Informatikpark erneuert hat), von einem Sonderangebot eines

Anbieters profitieren, der seine Auslaufmodelle durch neue Computer ersetzt,

oder das neuste Notebook mit zwei Prozessoren kaufen.

GEWÄHLTE OPTION: Das Materialbudget wird dadurch zwar um 25% überschritten, aber

das macht nichts. Ich wähle ohne zu zögern die neuste Notebooktechnologie: es

gibt nichts besseres, um die Mitarbeiter zu motivieren.

MEINUNG DES EXPERTEN: Bravo, gute Entscheidung! Die Mehrkosten für

leistungsfähige Computer sind verschwindend klein im Vergleich zur gesteigerten

Motivation – und natürlich der Produktivität.

Jede Handlung beinhaltet auch eine "Meldung zwischen den Zeilen". Gutes Material

zu kaufen heisst soviel wie: "Das Projekt ist wichtig, eure Arbeit auch."

VERWEIGERTE OPTION: Meine grösste Sorge ist es, nicht das Budget zu

überschreiten – in diesem Fall kann ich 25% an meinem Materialbudget einsparen.

Deshalb übernehme ich die zwei Jahre alten Computer der Marketingabteilung: Sie

kosten fast nichts, sind noch in gutem Zustand und werden, auch wenn sie ein

bisschen langsam sind, für dieses Projekt völlig ausreichen.

VERWEIGERTE OPTION: Dieses Sonderangebot ist eine Gelegenheit, die man nicht

ausschlagen kann, auch wenn dabei das Materialbudget leicht überschritten wird

(etwa 12%). Obwohl das Bildschirm etwas klein sind, so sind es doch ziemlich

gute Computer und sie werden für mein Projekt genügen.

TRAINER MITMACHEN LASSEN

SITUATION: . Ein Teammitglied schlägt vor, 2-3 Trainer der Jugendmannschaften an

gewissen Projekt- Meetings mitmachen zu lassen. Er hatte in einer früheren

Eventvorbereitung gute Erfahrungen damit gemacht.

GEWÄHLTE OPTION: Warum auch nicht? Das scheint eine interessante Idee zu sein,

ich werde den Verband bitten, zwei Trainer zu bestimmen, die ich zu gewissen

Projekt-Meetings einladen werde.

MEINUNG DES EXPERTEN: Gute Entscheidung! Wir brauchen die Meinungen von

Personen, die "felderprobt" sind. Deshalb ist es sehr oft empfehlenswert,

Trainer an den Meetings teilnehmen zu lassen.

VERWEIGERTE OPTION: Als Projektleiter bin ich mit den Trainern in stetigem

Kontakt. Mehr Leute einzuführen würde sicherlich nur zu Verwirrung führen und

eine Abschwächung der Verantwortungen herbeiführen.

VERWEIGERTE OPTION: Mir ist vor allem ein guter Verlauf der Projekt-Meetings

wichtig. Zwei zusätzliche, auswärtige Personen dabeizuhaben, könnte die Meetings

chaotisch und unwirksam machen und würde auch die guten Beziehungen, die in

einem Projektteam herrschen müssen, gefährden.

JEFF MÖCHTE UNTERRICHTET SEIN

SITUATION: . Meldung vom Direktor, Jeff: Ich weiss nicht, wie weit Ihr Projekt

fortgeschritten ist. Ich möchte wöchentlich einen Fortschrittsbericht erhalten,

der den Status, den Fortschritt und die Hauptschwierigkeiten des Projektes

zusammenfasst.

GEWÄHLTE OPTION: Ich werde Jeff beim nächsten Kader-Meeting sehen. Ich habe

keine Lust, Stunden mit Berichten zu verbringen, die sich sowieso bloss auf

seinem Schreibtisch anhäufen werden, und die er nie lesen wird. Ich werde ihm

vorschlagen, dass ich ihn im Anschluss an die Kadersitzung mündlich unterrichten

werde.

MEINUNG DES EXPERTEN: Jeff hat keine Protokolle nötig. Er möchte nur beruhigt

werden. Das nennt man das Managementsyndrom: da er selbst nicht am Projekt

mitarbeitet, neigt er dazu, das Vertrauen zu verlieren. Nehmen Sie sein

Bedürfnis nach Information ernst, reden Sie mit ihm, das ist die beste Art, sein

Vertrauen zurückzugewinnen.

VERWEIGERTE OPTION: Jeff könnte einen wirklich rasend machen. Er muss wirklich

immer alles wissen – und sofort. Wenn ich auf ihn hören würde, wäre ich nur noch

mit Berichten beschäftigt, statt am Projekt zu arbeiten. Ich glaube, das

Einfachste ist, ihm eine Kopie der Protokolle der wöchentlichen Projekt-Meetings

zu schicken.

VERWEIGERTE OPTION: Ich finde es wichtig, den Chef regelmässig zu unterrichten.

Ich werde jede Woche einen kleinen Bericht schreiben – ich muss eine gute

Beziehung mit Jeff aufrechterhalten.

JEFF SPRICHT VON DEN GEGNERN

SITUATION: . Bei einem Mittagessen unter vier Augen sagte Ihnen Jeff, dass es im

Unternehmen einige Leute gibt, die etwas gegen Ihr Projekt zu haben scheinen. Er

hat Ihnen vorgeschlagen, mit diesen Leuten zu reden.

GEWÄHLTE OPTION: Ich werde versuchen, die Leute, die das Projekt schlecht

machen, zu finden und mit ihnen zu reden. Wer weiss, das könnte mir zukünftige

Schwierigkeiten ersparen.

MEINUNG DES EXPERTEN: Bravo. Der Projektleiter muss sich unbedingt um die Feinde

des Projektes kümmern, mit ihnen reden, versuchen sie zu neutralisieren oder zu

überzeugen. Der schlimmste Fehler ist, sie zu ignorieren.

VERWEIGERTE OPTION: Jedes Projekt kennt eine Opposition, das ist doch bekannt.

Vor allem Eifersüchtige und Neidische stellen sich ein. Ich werde mich deshalb

nicht aufregen und nicht meine Zeit mit sinnlosem Palaver vergeuden. Falls sich

diese Leute lautstark äussern, kann ich auch dann noch mit ihnen reden.

VERWEIGERTE OPTION: Jeff ist immer derselbe. Schlau wie ein Fuchs, wenn es darum

geht, seine Arbeit anderen zu überlassen. Aber diesmal ist es mir zu viel. Es

ist nun wirklich seine Sache, die Prioritäten im Unternehmen festzulegen und die

Mitarbeiter seinen Entscheidungen unterzuordnen.

DIE KOMMUNIKATION ORGANISIEREN

SITUATION: . Ihr Vorgesetzter Reto hat jedem Projektleiter aufgetragen, ein

kleines Merkblatt darüber zu verfassen, wie er im Projekt die Kommunikation

organisiert.

GEWÄHLTE OPTION: Zusätzlich zu dem einstündigen, wöchentlichen Meeting will ich

jeden Tag in den Büros vorbeigehen und mit jedem eine Weile reden.

MEINUNG DES EXPERTEN: Ausgezeichnete Entscheidung! Ein guter Projektleiter muss

unbedingt jeden Tag in den Büros vorbeigehen und mit jedem eine Weile reden.

VERWEIGERTE OPTION: Zusätzlich zum einstündigen, wöchentlichen Meeting können

mich die Mitarbeiter jederzeit sehen: meine Tür wird immer offenstehen.

VERWEIGERTE OPTION: Nach dem wöchentlichen Meeting schicke ich allen Mitgliedern

des Projektteams ein schriftliches Protokoll.

DER STADTABGEORDNETE MÖCHTE AUCH TEILNEHMEN.

SITUATION: . Der Stadtabgeordnete ruft Sie an und erkundigt sich, wie er aktiver

an dem Projekt teilnehmen kann.

GEWÄHLTE OPTION: Ich bedanke mich herzlich beim Stadtabgeordneten für seine

Fürsorge und sage ihm, dass ich mich unverzüglich bei ihm melde, sobald ich ihn

brauche.

MEINUNG DES EXPERTEN: Warum sich höflich bedanken, anstatt sofort die

Gelegenheit zu nutzen und einige Termine mit ihm zu vereinbaren?

Wenn der Stadtabgeordnete sich engagieren will, ist das ein Glücksfall für Sie.

Es ermöglicht Ihnen, Unklarheiten schnellstens zu klären.

VERWEIGERTE OPTION: Jetzt geht das schon wieder los: noch so ein Beamter, der

dauernd alles ändern will. Ich bedanke mich höflich bei ihm, teile ihm mit, dass

alles auf dem besten Wege ist, und dass ich mich gegebenenfalls bei ihm melde.

VERWEIGERTE OPTION: Ich schlage dem Stadtabgeordneten vor, dass wir einen Tag

zusammen verbringen, um seine Zuständigkeiten während der unterschiedlichen

Projektphasen genau zu definieren.

SCHÄTZUNGEN ÜBERPRÜFEN

SITUATION: . Bevor das Projekt startete, hatten Sie die Kosten und die Dauer

ungefähr abgeschätzt. Jetzt, da das Kernteam feststeht, und die ersten

Mitarbeiter angestellt sind, sollte man das Budget und die Dauer für jeden

Vorgang noch einmal genauer bestimmen.

GEWÄHLTE OPTION: Das ist eine wichtige Aufgabe für das ganze Team. Ich halte

einen Morgen für diese Aufgabe frei.

MEINUNG DES EXPERTEN: Bei der Erstellung und Kontrolle von Schätzungen mithelfen

zu dürfen, ist für alle Mitglieder des Teams sehr motivierend. Darüber hinaus

zeigt die Erfahrung, dass die Termine viel besser eingehalten werden, wenn die

Mitarbeiter dabei mitgeholfen haben.

VERWEIGERTE OPTION: Das ist typischerweise eine Aufgabe des Projektleiters. Ich

werde die Planung in aller Ruhe am Wochenende durcharbeiten.

VERWEIGERTE OPTION: Um die Abschätzungen der Aufgabendauer zu überprüfen, werde

ich ein Meeting mit dem Kernteam einberufen. Ich will die Mitarbeiter nicht mit

administrativen Aufgaben langweilen.

SCHLÜSSELDATEN BEKANNTGEBEN

SITUATION: . Einer Ihrer Freunde, auch Projektleiter, sagte Ihnen, dass man in

seinem Unternehmen immer die Schlüsseldaten des Projektes an die Wand hängt, und

dass das für die Mitarbeiter ein Ansporn ist.

GEWÄHLTE OPTION: Okay, ich werde im Meeting-Saal die Gantt-Diagramme und den

Netzplan aufhängen lassen.

MEINUNG DES EXPERTEN: Gute Entscheidung! Das Gantt-Diagramm und der Netzplan

sind ganz wichtige Instrumente, um die Schlüsseldaten eines Projektes zu

kommunizieren.

VERWEIGERTE OPTION: Okay, ich werde die Hauptziele des Projektes sowie die

wichtigsten Meilensteine im Meeting-Saal aufhängen.

VERWEIGERTE OPTION: Solche Informationen freizugeben, öffnet der Kritik Tür und

Tor. Ich will die Information lieber in den Projekt-Meetings vermitteln.

PROTOKOLL DER MEETINGS

SITUATION: . Beim nächsten Meeting werden wir eine Entscheidung bzgl. der

Protokolle treffen müssen.

GEWÄHLTE OPTION: Ich bestehe auf Protokolle, und ich will, dass eine Kopie von

jedem Protokoll an Reto geschickt wird. Es ist unerlässlich, dass mein

Vorgesetzter sofort darüber informiert wird, was im Projekt geschieht.

MEINUNG DES EXPERTEN: Protokolle sind unerlässlich, und sie müssen jedem

Teammitglied zugänglich sein. Eine elektronische Handhabung der Protokolle ist

eine wesentlich bessere Lösung als Tonnen von Papier. Anderseits sind Protokolle

aber nicht die beste Art, das Management zu unterrichten. Protokolle sind oft

nur denen verständlich, die am Meeting dabei waren. Um das Management zu

unterrichten, sind kurze, bündige Berichte vorzuziehen.

VERWEIGERTE OPTION: Ich denke, dass die direkte Kommunikation in einem kleinen

Team wie dem unsrigen am besten funktioniert, und dass das Erstellen von

Protokollen nur eine bürokratische Bürde ist.

VERWEIGERTE OPTION: Ich bestehe auf Protokolle. Es wird über jedes Team-Meeting

ein Protokoll geben, und das Protokoll wird an das ganze Team verteilt.

ZIELE FESTLEGEN

SITUATION: . In diesem Projekt werde ich, um jedem seine Ziele vorzulegen,

folgendermassen vorgehen:

GEWÄHLTE OPTION: Ich werde anspruchsvolle aber realistische Ziele festlegen –

das heisst, ein bisschen höher, als das was die Leute von sich aus leisten

würden. So werden die Leute die Ziele erreichen können und zugleich motiviert

sein.

MEINUNG DES EXPERTEN: Bravo, gute Entscheidung! Man hat festgestellt, dass die

Motivation viel grösser ist, wenn das Ziel eine Herausforderung darstellt, wenn

sich die Mitarbeiter sagen können: Ganz leicht ist es nicht, aber ich werde

ihnen zeigen, wozu ich imstande bin!

VERWEIGERTE OPTION: Ich werde die Ziele genau so festlegen, wie die Leute es von

sich aus machen würden. So werden sie die Ziele ganz leicht erreichen können,

und das wird sie anspornen.

VERWEIGERTE OPTION: Ich werde die Ziele ein bisschen weniger anspruchsvoll

ansetzen, als die Leute es von sich aus tun würden. So werden sie die Ziele

übertreffen, und das wird sie anspornen.

SITZUNGEN MIT DEN STADION-MANAGERN

SITUATION: . Reto hat Sie gefragt, wie Sie den Kontakt mit den Stadion-Managern

zu organisieren gedenken.

GEWÄHLTE OPTION: Für mich ist es wichtig, einen konstanten Rhythmus

beizubehalten, seien das nun Meetings mit dem Team, dem Chef oder den

Stadion-Managern. Ich werde also alle zwei Wochen eine Zusammenkunft mit den

Stadion-Managern organisieren.

MEINUNG DES EXPERTEN: Den Stadion-Managern von Anfang an anzugeben, wie die

Kontakte verlaufen sollen, das ist gut – das stärkt das Vertrauensverhältnis.

Und es ist richtig, die Manager am Anfang des Projektes relativ oft zu sehen,

aber später kann man mehr Abstand zwischen den Zusammenkünften lassen.

VERWEIGERTE OPTION: Ist das ein Pedant, dieser Reto, er muss immer alles

schriftlich haben. Der kann mich mal... Ich sage ihm, dass ich die

Stadion-Manager sehen werde, wenn es nötig ist.

VERWEIGERTE OPTION: Ich werde die Stadion-Manager im ersten Monat jede Woche

einmal sehen. Dann gedenke ich, grössere Abstände zwischen den Zusammenkünften

zu lassen.

MARKETING-KONFERENZ

SITUATION: . Sue möchte an einer Marketing-Konferenz teilnehmen. Sie denkt, dass

sie vieles lernen könnte, was sehr nützlich für das laufende Projekt wäre.

GEWÄHLTE OPTION: Gute Idee, auch wenn es zwei Arbeitstage kostet, denke ich,

dass es viele neue Ideen bringen könnte.

MEINUNG DES EXPERTEN: Ausgezeichnete Entscheidung! Selbst wenn diese Ideen nicht

mehr ins Projekt integriert werden können, so sagen Sie doch indirekt mit dieser

Entscheidung, dass Ihnen die Fortbildung der Mitarbeiter wichtig ist. Das

schätzen die Leute berechtigterweise.

VERWEIGERTE OPTION: Mitten im Projektverlauf neue Impulse zu gewinnen, ist keine

sinnvolle Idee. Sue kommt dann zurück und wird alles nochmals in Frage stellen.

Ich erkläre es beim nächsten Projekt-Meeting.

VERWEIGERTE OPTION: Was ist denn das für eine Idee? Alle ertrinken fast in der

Arbeit, und da will sie noch an einer Konferenz teilnehmen? Ich denke, dass

Kurse und Konferenzen vom Linienverantwortlichen und nicht vom Projektleiter

organisiert werden sollten. Ich werde ihr das so sagen.

ALLGEMEINE INFORMATION

SITUATION: . Ich bereite das nächste Projekt-Meeting vor. Ich frage mich, wie

ich den ersten Teil des Meetings, in dem ich dem Team allgemeine Information zum

Projekt geben will, gestalten soll.

GEWÄHLTE OPTION: Projekt-Meetings sind nicht dazu da, um zu politisieren – ich

nehme mir lieber mehr Zeit für die aktuellen Probleme. Projekt-Meetings sind

doch vor allem dazu da, konkrete Lösungen für konkrete Probleme zu finden.

MEINUNG DES EXPERTEN: Als Projektleiter müssen Sie immer die Wichtigkeit des

Projektes und das, was damit auf dem Spiel steht, unterstreichen – wie könnte

man Leute für etwas begeistern, wenn gar nichts auf dem Spiel steht? Ausserdem

sind Sie der Einzige, der über gewisse Allgemeininformationen verfügt. Wenn Sie

sie Ihrem Team nicht mitteilen, werden die Leute the big Picture, also das

Globalbild des Projektes mit all seinen Konsequenzen und den Ursachen, die dazu

geführt haben, nicht mitkriegen.

VERWEIGERTE OPTION: Ich werde die Information kurz und objektiv mitteilen, denn

das Team muss wissen, worum es geht. Dann werde ich zur Diskussion der aktuellen

Probleme übergehen.

VERWEIGERTE OPTION: Ich werde mir zuerst Zeit nehmen, um die Wichtigkeit des

Projektes für das ganze Unternehmen zu unterstreichen. Erst dann werde ich auf

Allgemeineres und auf die Diskussion von aktuellen Problemen übergehen.

EINRICHTUNG DER BÜROS

SITUATION: . Heute haben Sie die beiden neuen Büros im dritten Stock, in denen

Ihr Team arbeiten wird, besichtigt. Die Stühle und die Tische sind nicht

supermodern, die Belichtung ist nicht ideal, aber dafür sind die Büros sofort

verfügbar.

GEWÄHLTE OPTION: Ich werde den technischen Dienst beauftragen, die Beleuchtung

zu ändern, und fragen, ob man nicht modernere Stühle haben könnte. Aber ich

werde mit der Einrichtung nicht allzu viel Zeit verlieren, das Projekt muss

starten!

MEINUNG DES EXPERTEN: Okay, das Projekt muss starten, man muss die Dinge in Gang

setzen. Haben Sie aber daran gedacht, was es bedeutet, in angenehmen

Räumlichkeiten arbeiten zu dürfen? Haben Sie daran gedacht, wie demotivierend es

ist, sich jeden Tag in diesen alten Räumen mit den vergilbten Wänden

wiederzufinden?

VERWEIGERTE OPTION: Ich weigere mich, mein Team in solchen Büros arbeiten zu

lassen, und ich werde von Jeff verlangen, dass er mir die beiden Büros im

vierten Stock, die eben renoviert wurden, zur Verfügung stellt.

VERWEIGERTE OPTION: Ideal ist es nicht, aber dafür können wir sofort mit der

Arbeit beginnen, und das ist die Hauptsache. Ich werde dann später sehen, ob

man, was die Möbel und die Belichtung betrifft, noch einiges verbessern kann.

PRIORITÄTEN SETZEN

SITUATION: . Die Organisation der Arbeit ist meiner Meinung nach eine der

wichtigsten Angelegenheiten. Deshalb werde ich am Ende des Projekt-Meetings so

vorgehen:

GEWÄHLTE OPTION: Ich finde es wichtig, dass sich das Team verantwortlich fühlt

und selbst die Entscheidungen über den Arbeitsvorgang trifft. Ich überlasse es

dem Team, die Prioritäten festzulegen.

MEINUNG DES EXPERTEN: Wenn es etwas gibt, worüber wirklich nur der Projektleiter

entscheiden kann, so sind das die Prioritäten. Das Team seine eigenen

Prioritäten festlegen zu lassen, ist sicher gut gemeint, aber gefährlich: man

läuft Gefahr, den Überblick zu verlieren, und es endet in vollständigem Chaos.

VERWEIGERTE OPTION: Ich teile jedem mehrere Aufgaben zu. Damit sich jeder selbst

die Prioritäten setzt und die Aufgaben in der Reihenfolge erledigt, die der

Verfügbarkeit des Materials am besten Rechnung trägt. Man muss die Mitarbeiter

an der Verantwortung teilhaben lassen!

VERWEIGERTE OPTION: Ich teile jedem mehrere Aufgaben mit einer schriftlichen

Liste der Prioritäten zu, damit jeder zuerst das erledigt, was ich für das

Wichtigste halte.

PROJEKTMANAGEMENT-SOFTWARE

SITUATION: . Reto hat mir das Programm HD Project Manager gegeben, um das

Projekt zu verfolgen. Es ist ein ziemlich altes Programm, das das Erstellen der

Netzpläne und der Gantt-Diagramme ermöglicht.

GEWÄHLTE OPTION: Okay, es ist nicht das Modernste, was es gibt, aber es genügt.

Projektmanagement besteht sowieso vor allem darin, die Mitarbeiter zu leiten,

und ich will nicht stundenlang vor dem Computer sitzen.

MEINUNG DES EXPERTEN: Es stimmt, ein Projekt zu leiten, das heisst vor allem,

Menschen zu leiten. Aber trotzdem... Eine moderne und effektive Software kann

Ihnen eine grosse Hilfe sein, wenn es darum geht, in der Planung Absenzen,

Ferien und die Verfügbarkeit von Material zu berücksichtigen.

VERWEIGERTE OPTION: Kommt nicht in Frage, dass ich mit solcher Technologie aus

dem Steinzeitalter arbeite. Ich bestelle sofort die neuste Version von einer

effektiven Software und melde mich für einen Kurs an. So kann ich Zeit sparen,

und die Berichte für die Direktion werden viel begreiflicher sein.

VERWEIGERTE OPTION: Ach ja, diese Managementprogramme... Ich finde, die bringen

nicht viel, und die Hauptsache ist sowieso das Leiten der Mitarbeiter. Was die

Gantt-Diagramme betrifft, die kann ich doch wirklich schnell aufs Papier

zeichnen. Zeitlich kommt das auf dasselbe.

FORTBILDUNGSKURS

SITUATION: . Fred interessiert sich seit langer Zeit für juristische Aspekte im

Sport. Er hat Sie darum gebeten, einen zweitägigen Kurs zu diesem Thema besuchen

zu dürfen.

GEWÄHLTE OPTION: Das hat doch gar nichts mit unserem Projekt zu tun. Ich werde

Fred erklären, dass der Verband gerne Kurse finanziert, aber nicht über

irgendwelche, beliebige Themen.

MEINUNG DES EXPERTEN: Wenn alle Projektleiter so denken würden, würde das

Ausbildungsniveau im Verband kontinuierlich sinken. Seien Sie zwischendurch

grosszügig und gewähren Sie ihm diese Gunst: Sie verlieren nichts dabei.

VERWEIGERTE OPTION: Das Thema scheint mir eher umfangreich, um in nur 2 Tagen

behandelt werden zu können, aber wenn es Fred interessiert, warum nicht? Ich

schicke dem Personalchef ein Memo, damit er sich darum kümmert.

VERWEIGERTE OPTION: Die Fortbildung der Mitarbeiter ist Sache des Linienleiters.

Ich sage Fred, dass er mit Tonio, seinem unmittelbaren Vorgesetzten, Kontakt

aufnehmen soll.

ÜBER DEN FORTSCHRITT UNTERRICHTEN

SITUATION: . Ich muss festlegen, wie die Kommunikation im Projekt erfolgen soll.

Der erste Punkt, den es zu klären gibt, betrifft die Informationspolitik im

Zusammenhang mit dem Projektfortschritt.

GEWÄHLTE OPTION: Ich werde das Team wöchentlich und detailliert darüber

unterrichten, wie das Projekt voranschreitet – auch wenn es im wöchentlichen

Meeting etwas Zeit in Anspruch nimmt. Ich werde auch den Kunden und die

Direktion unterrichten.

MEINUNG DES EXPERTEN: Bravo! Damit die Motivation des Teams erhalten werden

kann, muss das Team ständig über den Fortschritt unterrichtet sein. Es muss das

Projekt als sein Projekt empfinden können und nicht bloss als Ihr Projekt.

VERWEIGERTE OPTION: Ich werde wöchentlich einen Fortschrittsbericht schreiben,

den ich per elektronischer Post an die Mitglieder des Teams und an die Direktion

schicken werde. Den Kunden werde ich mündlich unterrichten, wenn ich ihn sehe.

VERWEIGERTE OPTION: Zuviel Information ist kontraproduktiv. Ich denke, der

Projektleiter muss sein Team auch zu schützen verstehen, darauf achten, dass es

nicht von unnützer Information überhäuft wird. Aber selbstverständlich werde ich

das Team jederzeit informieren, wenn man mich fragt.

VERANTWORTUNG

SITUATION: . Beim nächsten Team-Meeting muss ich die Verantwortungen für die

Qualitätssicherung der verschiedenen Elemente des Projektes zuteilen.

GEWÄHLTE OPTION: Ich denke, es ist besser, die Verantwortung kleinen Gruppen von

zwei bis drei Personen zuzuweisen – im Team wird die Qualitätssicherung besser

erfolgen.

MEINUNG DES EXPERTEN: Bravo! Was die Qualitätssicherung betrifft, hat man

festgestellt, dass ein Team viel wirkungsvoller als ein Individuum ist. Die

eigenen Fehler sind schwer zu finden, aber die Fehler anderer Leute stechen ins

Auge.

VERWEIGERTE OPTION: Ich finde, dass die Verantwortungen genau festgelegt werden

müssen, und dass EINE Person für die Qualitätssicherung verantwortlich sein

soll.

VERWEIGERTE OPTION: Ich denke, dass man das Team fragen sollte, und dass die

Leute sich untereinander organisieren könnten – so werden die Leute angespornt,

und so geht es jeweils am Besten.

VERANTWORTUNG UND ZUSTÄNDIGKEIT

SITUATION: . Fred hat mich gefragt, ob ich die genauen Verantwortungen und

Zuständigkeiten im Projekt zuteilen werde. Er arbeitete früher immer mit einem

Chef, der das machte, und er fand das angenehm.

GEWÄHLTE OPTION: Okay, im nächsten Projekt-Meeting werde ich die Verantwortungen

und Zuständigkeiten von jedem Mitarbeiter genaustens festlegen, damit es

diesbetreffend keine Unklarheiten mehr gibt.

MEINUNG DES EXPERTEN: Bravo! die Verantwortungen und Zuständigkeiten von jedem

Mitarbeiter festzulegen, das ist ganz wesentlich, um unzählige Probleme,

Schwierigkeiten und Konflikte zu vermeiden. Die verschwommenen Rahmenbedingungen

erfordern es.

VERWEIGERTE OPTION: Dieser Fred denkt wie ein Beamter. In einem Projekt ist es

doch lächerlich, alles im Voraus planen zu wollen und auf solche Art alle

Verantwortungen und Zuständigkeiten zuzuweisen.

VERWEIGERTE OPTION: Ja, ich bin einverstanden, dass man die Verantwortungen

festlegt, aber ziemlich allgemein: man muss ungefähr wissen, wer für welches

Gebiet zuständig ist. Aber ich will nicht eine militärische Ordnung einführen!

ZUSTÄNDIGKEITEN FESTLEGEN

SITUATION: . Im letzten Monat, als mich Reto mit der Leitung dieses Projektes

beauftragt hat, erklärte er mir lange die finanziellen und technischen Seiten

des Projektes, aber nur sehr ungenau meine Verantwortungen und Zuständigkeiten.

GEWÄHLTE OPTION: Ich gehe zu Reto, um mit ihm meine Verantwortungen und

Zuständigkeiten zu besprechen. Ich möchte, dass wir uns auf eine genaue

Festlegung einigen. Klar festgelegte Verantwortungen sind für mich unerlässlich.

MEINUNG DES EXPERTEN: Gute Entscheidung! Es stimmt, dass das Umfeld eines

Projektes oft von einer gewissen künstlerischen Verschwommenheit gekennzeichnet

ist. Umso wichtiger ist es, am Anfang des Projektes genau festzulegen, wofür

jeder zuständig ist – vor allem der Projektleiter! Viele Konflikte, die später

auftauchen, haben ihren Ursprung in ungenau festgelegten Zuständigkeiten.

VERWEIGERTE OPTION: So ist es viel besser. Die unscharfen Konturen der

Verantwortungen und Zuständigkeiten des Projektleiters sind ja gerade das, was

ein Eingreifen seinerseits ermöglicht. Allzu genau festgelegte Zuständigkeiten

könnten ein Hindernis sein, wenn Reaktionsfähigkeit gefragt ist.

VERWEIGERTE OPTION: Ich gehe zu Reto und sage ihm, dass er meine Verantwortungen

und Zuständigkeiten genau festlegen muss. Ich will es schriftlich haben – sonst

kommen bestimmt allerhand Unannehmlichkeiten und Ärger auf mich zu.

WAHL DER TECHNISCHEN LÖSUNG

SITUATION: . Um eine bestimmte Funktionalität zu realisieren, können Sie

zwischen mehreren Optionen wählen:

GEWÄHLTE OPTION: Ich wähle eine elegante, innovative Lösung, bitte aber Sue an

einer Alternativlösung zu arbeiten, sollte die Erstere nicht funktionieren.

MEINUNG DES EXPERTEN: Gute Entscheidung. Manchmal muss man Risiken nehmen, aber

man muss sich auch selber schützen.

VERWEIGERTE OPTION: Ich wähle eine Lösung die getestet und bewährt ist, aber das

ist recht teuer.

VERWEIGERTE OPTION: Ich gehe das Risiko ein, eine innovative, elegante Lösung

auszuprobieren, die nie vorher getestet wurde.

ERSATZMATERIAL

SITUATION: . Einer der Mitarbeiter schlägt vor, Ersatzmaterial einzuplanen,

falls der Server, auf dem die gesamte Managementsoftware installiert ist, kaputt

geht.

GEWÄHLTE OPTION: Ich bitte darum, dass ein komplettes Ersatzteilpaket gekauft

wird.

MEINUNG DES EXPERTEN: Sie sind weitsichtig und hatten Recht, so zu handeln - ein

Server ist eine wichtigen Sache.

VERWEIGERTE OPTION: Wir brauchen kein Ersatzmaterial: mit den gegenwärtigen

Servern ist das Risiko einer Panne sehr gering.

VERWEIGERTE OPTION: Ich bitte einen der Mitarbeiter, mir eine Liste der

Lieferanten vorzubereiten, die Ersatzmaterial auf Lager haben, falls wir es

brauchen sollten.

PROJEKTMARKETING

SITUATION: . Reto fragt, wie viel Zeit Sie dem Projektmarketing widmen wollen.

GEWÄHLTE OPTION: Ich denke, ich muss dem Projektmarketing einige Zeit widmen.

Ich beabsichtige, 2 Stunden pro Woche damit zu verbringen.

MEINUNG DES EXPERTEN: Gut gedacht, Sie müssen Zeit dafür aufwenden, Ihr Projekt

innerhalb des Unternehmens zu fördern.

VERWEIGERTE OPTION: Da die Direktion das Projekt gestartet hat, ist Marketing

überflüssig.

VERWEIGERTE OPTION: Projektmarketing, ist unentbehrlich, um den Erfolg des

Projekts zu gewährleisten. Ich werde jede Woche 4 Stunden damit zubringen.

Anlage 4: 3 – Perioden - Modell

Projektbeschreibung

Projektname: IFTL Phase B

Projektbeschreibung

Das Internationale Fussballturnier von Lausanne versammelt einige der wichtigsten Europäischen Jugend-Fussballvereine. Der Nationalverband organisiert diesen Event zum ersten Mal. Ein Unternehmen, das auf Sportevents spezialisiert ist, reserviert alle seine Ressourcen für diese Veranstaltung. Das Projekt "IFTL – Phase B" ist Teil des Vorbereitungsprozesses. Die Vorbereitung muss 2 Wochen vor dem Eröffnungstag abgeschlossen sein. Das Kernteam und das Budget sind erstellt worden. Weitere Ressourcen des Verbandes stehen dem Projekt zur Verfügung.

Projektteam

– Sue, Fred und Tim

– Weitere Mitarbeiter je nach Bedarf

Meilensteine (intern)

– Sponsoring-Verträge

– Finanzplan

– Fernsehübertragung

– Tests

Budget

– Budget für Informatik-Ausrüstung: 16000.–

– Budget für Bürobedarf: 16000.–

– Sponsoring-Verträge

– Finanzplan

– Fernsehübertragung

– Tests

– Geschätzter Aufwand: 3300 Stunden

– Geschätzte Dauer: 11 Wochen

Projektstart: 05.01.2015

Geplante Aktivitäten:

| Vorgang | Beschreibung | Dauer | Mitarbeiter | gepl. Dauer | Vorgänger | Nachfolger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Initialplanung | 80 | 2 | 40 |  | 2,3,4,11,16 |
| 2 | Akkreditierung | 56 | 1 | 56 | 1 | 6 |
| 3 | Marketingplan | 160 | 2 | 80 | 1 | 5 |
| 4 | Sponsorschaft | 192 | 2 | 96 | 1 | 5,9 |
| 5 | Finanzplanung | 128 | 2 | 64 | 3,4 | 6,7,8,12 |
| 6 | Venue - Plan | 208 | 2 | 104 | 2,5 | 10 |
| 7 | Logistik | 480 | 4 | 120 | 5 | 14 |
| 8 | Vorbereitung des Protokolls | 336 | 3 | 112 | 5 | 15 |
| 9 | Kommuniktionsplan | 120 | 3 | 40 | 4 | 10 |
| 10 | Fernsehübertragung | 80 | 1 | 80 | 6,9 | 15 |
| 11 | Risikoplan | 176 | 2 | 88 | 1 | 13 |
| 12 | Ärztlicher Notdienst | 144 | 3 | 48 | 5 | 14 |
| 13 | Transport | 352 | 4 | 88 | 11 | 14 |
| 14 | Equipment | 40 | 1 | 40 | 7,12,13 | 15 |
| 15 | Service - Test | 72 | 3 | 24 | 8,10,14 | 17 |
| 16 | Kontrolle | 180 | 1 | 180 | 1 | 17 |
| 17 | Offizielle Freigabe | 64 | 4 | 16 | 15,16 |  |

Mitarbeiter - Verfügbarkeit

Mitarbeiter - Kosten

1) im Kernteam (On Payroll), d.h. Kosten werden auch ohne Tätigkeitszuordnung in jedem Fall dem Projekt belastet. Bei den anderen Mitarbeitern wird nach Aufwand abgerechnet.

| Name | Satz in € |  | Name | Satz in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alex | 86 |  | Livio | 97 |
| Anna | 160 |  | Luc | 70 |
| Bill | 102 |  | Marco | 89 |
| Cindy | 87 |  | Paul | 175 |
| Felix | 89 |  | Peter | 128 |
| Fred 1 | 89 |  | Sue 1 | 151 |
| Hans | 135 |  | Ted | 58 |
| John | 125 |  | Tim 1 | 97 |

Aufgaben

a)	Erstellen Sie ein Gantt - Diagramm für das Projekt! (5 Tage Woche / 8 Stunden tägliche Arbeitszeit)

b)	Ordnen Sie Mitarbeiter den Tätigkeiten gemäß Verfügbarkeit und Kosten zu!

SIMULTRAIN – Übersichtsgrafiken 3 Perioden