## Netzplan und Ressourcen
Netzplan SIMULTRAIN EVENT
VorgangsNr. | Beschreibung | Dauer | Mitarbeiter | gepl. Dauer | Vorgänger | Nachfolger
1 | Initialplanung | 64 | 2 | 32 |  | 2,3,4,11,16
2 | Akkreditierung | 32 | 1 | 32 | 1 | 6
3 | Marketingplan | 80 | 2 | 40 | 1 | 5
4 | Sponsorschaft | 96 | 2 | 48 | 1 | 5,9
5 | Finanzplanung | 64 | 2 | 32 | 3,4 | 6,7,8,12
6 | Venue - Plan | 96 | 2 | 48 | 2,5 | 10
7 | Logistik | 112 | 2 | 56 | 5 | 14
8 | Vorbereitung des Protokolls | 144 | 2 | 72 | 5 | 15
9 | Kommuniktionsplan | 64 | 2 | 32 | 4 | 10
10 | Fernsehübertragung | 48 | 1 | 48 | 6,9 | 15
11 | Risikoplan | 96 | 2 | 48 | 1 | 13
12 | Ärztlicher Notdienst | 80 | 2 | 40 | 5 | 14
13 | Transport | 128 | 2 | 64 | 11 | 14
14 | Equipment | 24 | 1 | 24 | 7,12,13 | 15
15 | Service - Test | 32 | 2 | 16 | 8,10,14 | 17
16 | Kontrolle | 120 | 1 | 120 | 1 | 17
17 | Offizielle Freigabe | 48 | 3 | 16 | 15,16
| Name | Satz |  | Name | Satz
| Alex | 86 |  | Livio | 97
| Anna | 160 |  | Luc | 70
| Bill | 102 |  | Marco | 89
| Cindy | 87 |  | Paul | 175
| Felix | 89 |  | Peter | 128
| Fred (Kernteam) | 89 |  | Sue (Kernteam) | 151
| Hans | 135 |  | Ted | 58
| John | 125 |  | Tim (Kernteam) | 97

## Gantt Lösung
Gantt - Diagramm Simultrain
[5 empty] | Januar 2015 | [24 empty] | Februar 2015
[5 empty] | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6
Vorgang | Beschreibung | Dauer | Anz. Personen | geplante Dauer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
1 | Initialplanung | 64 | 2 | 32 | bar: Woche 1 5 to Woche 1 8
2 | Akkreditierung | 32 | 1 | 32 | bar: Woche 1 9 to Woche 2 14
3 | Marketingplan | 80 | 2 | 40 | bar: Woche 1 9 to Woche 2 15
4 | Sponsorschaft | 96 | 2 | 48 | bar: Woche 1 9 to Woche 2 16
5 | Finanzplanung | 64 | 2 | 32 | bar: Woche 3 19 to Woche 3 22
6 | Venue - Plan | 96 | 2 | 48 | bar: Woche 3 23 to Woche 4 30
7 | Logistik | 112 | 2 | 56 | bar: Woche 3 23 to Woche 5 26
8 | Vorbereitung Protokoll | 144 | 2 | 72 | bar: Woche 3 23 to Woche 5 28
9 | Kommuniktionsplan | 64 | 2 | 32 | bar: Woche 3 19 to Woche 4 28
10 | Fernsehübertragung | 48 | 1 | 48 | bar: Woche 5 27 to Woche 6 3
11 | Risikoplan | 96 | 2 | 48 | bar: Woche 1 9 to Woche 2 16
12 | Ärztlicher Notdienst | 80 | 2 | 40 | bar: Woche 3 23 to Woche 4 29
13 | Transport | 128 | 2 | 64 | bar: Woche 3 19 to Woche 4 28
14 | Equipment | 24 | 1 | 24 | bar: Woche 5 27 to Woche 5 29
15 | Service - Test | 32 | 2 | 16 | bar: Woche 6 4 to Woche 6 5
16 | Kontrolle | 120 | 1 | 120 | bar: Woche 1 9 to Woche 3 22
17 | Offizielle Freigabe | 48 | 3 | 16 | bar: Woche 6 6 to Woche 6 9

## Gantt Formular
Gantt - Diagramm Simultrain
[5 empty] | Januar 2015 | [24 empty] | Februar 2015
[5 empty] | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6
Vorgang | Beschreibung | Dauer | Anz. Personen | geplante Dauer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
1 | Initialplanung | 64 | 2 | 32
2 | Akkreditierung | 32 | 1 | 32
3 | Marketingplan | 80 | 2 | 40
4 | Sponsorschaft | 96 | 2 | 48
5 | Finanzplanung | 64 | 2 | 32
6 | Venue - Plan | 96 | 2 | 48
7 | Logistik | 112 | 2 | 56
8 | Vorbereitung Protokoll | 144 | 2 | 72
9 | Kommuniktionsplan | 64 | 2 | 32
10 | Fernsehübertragung | 48 | 1 | 48
11 | Risikoplan | 96 | 2 | 48
12 | Ärztlicher Notdienst | 80 | 2 | 40
13 | Transport | 128 | 2 | 64
14 | Equipment | 24 | 1 | 24
15 | Service - Test | 32 | 2 | 16
16 | Kontrolle | 120 | 1 | 120
17 | Offizielle Freigabe | 48 | 3 | 16

## Ressourcenzuordnung leer
Zuordnung von Mitarbeitern zu Tätigkeiten
|  | Januar 2015 | [24 empty] | Februar 2015
|  | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6
Name | Satz | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11
Alex | 86 | bar: Woche 2 12 to Woche 3 23
Anna | 160 | bar: Woche 4 26 to Woche 4 30
Bill | 102 | bar: Woche 2 12 to Woche 3 23
Cindy | 87 | bar: Woche 2 12 to Woche 2 16
Felix | 89 | bar: Woche 2 12 to Woche 5 30
Fred (Kernteam) | 89
Hans | 135
John | 125 | bar: Woche 2 12 to Woche 2 16
Livio | 97 | bar: Woche 4 26 to Woche 5 30
Luc | 70 | bar: Woche 2 12 to Woche 2 16
Marco | 89 | bar: Woche 2 12 to Woche 2 16
Paul | 175 | bar: Woche 2 12 to Woche 3 23
Peter | 128
Sue (Kernteam) | 151 | bar: Woche 6 2 to Woche 6 6
Ted | 58 | bar: Woche 2 12 to Woche 2 16; Woche 4 26 to Woche 4 30
Tim (Kernteam) | 97 | bar: Woche 6 9 to Woche 6 11

## Ressourcenzuordnung Musterlösun
Zuordnung von Mitarbeitern zu Tätigkeiten
|  | Januar 2015 | [24 empty] | Februar 2015
|  | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6
Name | Satz | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11
Alex | 86 | Woche 4 26: Venue Plan
Anna | 160 | Woche 2 12: Sponsoring
Bill | 102 | bar: Woche 1 5 to Woche 3 23
Cindy | 87 | Woche 3 20: Transport; Woche 4 30: Logistik
Felix | 89 | bar: Woche 1 5 to Woche 5 30
Fred (Kernteam) | 89 | Woche 1 5: Initialplg.; Woche 1 9: Akkreditierg.; Woche 3 20: Kommunikationsplan; Woche 4 30: Logistik; Woche 6 5: Service; Woche 6 9: Freigabe
Hans | 135 | Woche 2 12: Risikoplan; Woche 4 26: Vorbereitung Protokoll
John | 125 | Woche 4 26: Vorbereitung Protokoll
Livio | 97 | Woche 2 12: Risikoplan
Luc | 70 | Woche 3 20: Finanzplan; Woche 4 26: Venue Plan
Marco | 89 | Woche 3 20: Transport
Paul | 175 | bar: Woche 1 5 to Woche 3 23
Peter | 128 | Woche 2 12: Sponsoring
Sue (Kernteam) | 151 | Woche 1 5: Initialplg.; Woche 1 9: Mark.plan; Woche 3 19: Kontrolle; Woche 5 28: Equipment; Woche 6 9: Freigabe
Ted | 58 | Woche 3 20: Finanzplan; Woche 6 9: Freigabe
Tim (Kernteam) | 97 | Woche 1 5: Initialplg.; Woche 1 9: Mark.plan; Woche 3 20: Kommunikationsplan; Woche 5 28: Fernsehübertragung; Woche 6 5: Service
Anmerkungen:
- Bei der Initialplanung arbeiten alle Kernteam - Mitglieder mit,
da sie sowieso bezahlt werden und dies keine weiteren Kosten verursacht.
- Logistik geschoben um Fred auszulasten
(liegt nicht auf kritischem Pfad)

## Qualifikationsübersicht
Qualifikationsübersicht
Vorgang | Beschreibung | Dauer | Anz. Personen | geplante Dauer | Sport | Venue - Mangement | Finanzen | Marketing | Logistik
1 | Initialplanung | 64 | 2 | 32 | 2 | 4 | 3 | 2
2 | Akkreditierung | 32 | 1 | 32 | 2 | 2 |  |  | 2
3 | Marketingplan | 80 | 2 | 40 | 1 |  | 3 | 5
4 | Sponsorschaft | 96 | 2 | 48 |  | 2 | 3 | 5
5 | Finanzplanung | 64 | 2 | 32 |  | 2 | 5 |  | 1
6 | Venue - Plan | 96 | 2 | 48 | 2 | 4 | 1 |  | 2
7 | Logistik | 112 | 2 | 56 | 1 | 2 |  |  | 4
8 | Vorbereitung Protokoll | 144 | 2 | 72 | 4 | 3 |  | 3
9 | Kommuniktionsplan | 64 | 2 | 32 | 3 |  | 1 | 4
10 | Fernsehübertragung | 48 | 1 | 48 | 3 |  | 2 | 4
11 | Risikoplan | 96 | 2 | 48 | 2 | 2 | 1 |  | 3
12 | Ärztlicher Notdienst | 80 | 2 | 40 | 3 | 3 |  |  | 1
13 | Transport | 128 | 2 | 64 |  | 3 |  |  | 5
14 | Equipment | 24 | 1 | 24 | 2 | 2 |  |  | 3
15 | Service - Test | 32 | 2 | 16 | 3 | 3 |  |  | 2
16 | Kontrolle | 120 | 1 | 120 | 2 | 1 | 2 |  | 1
17 | Offizielle Freigabe | 48 | 3 | 16 | 2 | 3 | 3 |  | 1
| Name |  |  | Satz | Sport | Venue - Mangement | Finanzen | Marketing | Logistik
| Alex |  |  | 86 | 3 | 1 | 2 | 2
| Anna |  |  | 160 | 6 | 5 | 6 | 3
| Bill |  |  | 102 | 3 | 2 | 4 |  | 2
| Cindy |  |  | 87 | 2 | 3 | 3
| Felix |  |  | 89 | 1 |  | 4 |  | 1
| Fred (Kernteam) |  |  | 89 | 2 | 4 | 2
| Hans |  |  | 135 | 6 | 3 | 5 | 2
| John |  |  | 125 | 4 | 6 | 5
| Livio |  |  | 97 | 1 | 1 |  | 4 | 6
| Luc |  |  | 70 | 2 |  | 4
| Marco |  |  | 89 | 1 |  |  | 5 | 5
| Paul |  |  | 175 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1
| Peter |  |  | 128 | 6 | 4 | 4 | 1
| Sue (Kernteam) |  |  | 151 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3
| Ted |  |  | 58 | 3 |  | 3
| Tim (Kernteam) |  |  | 97 | 2 |  | 4 | 3