## Netzplan und Ressourcen
Netzplan SIMULTRAIN EVENT 3 Perioden
VorgangsNr. | Beschreibung | Dauer | Mitarbeiter | gepl. Dauer | Vorgänger | Nachfolger
1 | Initialplanung | 80 | 2 | 40 |  | 2,3,4,11,16
2 | Akkreditierung | 56 | 1 | 56 | 1 | 6
3 | Marketingplan | 160 | 2 | 80 | 1 | 5
4 | Sponsorschaft | 192 | 2 | 96 | 1 | 5,9
5 | Finanzplanung | 128 | 2 | 64 | 3,4 | 6,7,8,12
6 | Venue - Plan | 208 | 2 | 104 | 2,5 | 10
7 | Logistik | 480 | 4 | 120 | 5 | 14
8 | Vorbereitung des Protokolls | 336 | 3 | 112 | 5 | 15
9 | Kommuniktionsplan | 120 | 3 | 40 | 4 | 10
10 | Fernsehübertragung | 80 | 1 | 80 | 6,9 | 15
11 | Risikoplan | 176 | 2 | 88 | 1 | 13
12 | Ärztlicher Notdienst | 144 | 3 | 48 | 5 | 14
13 | Transport | 352 | 4 | 88 | 11 | 14
14 | Equipment | 40 | 1 | 40 | 7,12,13 | 15
15 | Service - Test | 72 | 3 | 24 | 8,10,14 | 17
16 | Kontrolle | 180 | 1 | 180 | 1 | 17
17 | Offizielle Freigabe | 64 | 4 | 16 | 15,16
| Name | Satz |  | Name | Satz
| Alex | 86 |  | Livio | 97
| Anna | 160 |  | Luc | 70
| Bill | 102 |  | Marco | 89
| Cindy | 87 |  | Paul | 175
| Felix | 89 |  | Peter | 128
| Fred (Kernteam) | 89 |  | Sue (Kernteam) | 151
| Hans | 135 |  | Ted | 58
| John | 125 |  | Tim (Kernteam) | 97

## Gantt Formular
Gantt - Diagramm Simultrain
[5 empty] | Januar 2015 | [24 empty] | Februar 2015 | [20 empty] | März 2015
[5 empty] | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 | [5 empty] | Woche 7 |  |  |  |  | Woche 8 |  |  |  |  | Woche 9 |  |  |  |  | Woche 10 |  |  |  |  | Woche 11 |  |  |  |  | Woche 12 |  |  |  |  | Woche 13
Vorgang | Beschreibung | Dauer | Anz. Personen | geplante Dauer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Initialplanung | 64 | 2 | 32 | [30 empty] | 1
2 | Akkreditierung | 32 | 1 | 32 | [30 empty] | 2
3 | Marketingplan | 80 | 2 | 40 | [30 empty] | 3
4 | Sponsorschaft | 96 | 2 | 48 | [30 empty] | 4
5 | Finanzplanung | 64 | 2 | 32 | [30 empty] | 5
6 | Venue - Plan | 96 | 2 | 48 | [30 empty] | 6
7 | Logistik | 112 | 2 | 56 | [30 empty] | 7
8 | Vorbereitung Protokoll | 144 | 2 | 72 | [30 empty] | 8
9 | Kommuniktionsplan | 64 | 2 | 32 | [30 empty] | 9
10 | Fernsehübertragung | 48 | 1 | 48 | [30 empty] | 10
11 | Risikoplan | 96 | 2 | 48 | [30 empty] | 11
12 | Ärztlicher Notdienst | 80 | 2 | 40 | [30 empty] | 12
13 | Transport | 128 | 2 | 64 | [30 empty] | 13
14 | Equipment | 24 | 1 | 24 | [30 empty] | 14
15 | Service - Test | 32 | 2 | 16 | [30 empty] | 15
16 | Kontrolle | 120 | 1 | 120 | [30 empty] | 16
17 | Offizielle Freigabe | 48 | 3 | 16 | [30 empty] | 17

## Gantt Lösung
Gantt - Diagramm Simultrain
[5 empty] | Januar 2015 | [24 empty] | Februar 2015 | [19 empty] | März 2015
[5 empty] | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 |  |  |  |  | Woche 7 |  |  |  |  | Woche 8 |  |  |  |  | Woche 9 |  |  |  |  | Woche 10 |  |  |  |  | Woche 11 |  |  |  |  | Woche 12 |  |  |  |  | Woche 13
Vorgang | Beschreibung | Dauer | Anz. Personen | geplante Dauer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Initialplanung | 80 | 2 | 40 | bar: Woche 1 5 to Woche 1 9
2 | Akkreditierung | 56 | 1 | 56 | bar: Woche 2 12 to Woche 3 20
3 | Marketingplan | 160 | 2 | 80 | bar: Woche 2 12 to Woche 3 23
4 | Sponsorschaft | 192 | 2 | 96 | bar: Woche 2 12 to Woche 4 27
5 | Finanzplanung | 128 | 2 | 64 | bar: Woche 4 28 to Woche 5 30
6 | Venue - Plan | 208 | 2 | 104 | bar: Woche 6 2 to Woche 8 18
7 | Logistik | 480 | 4 | 120 | bar: Woche 6 2 to Woche 8 20
8 | Vorbereitung Protokoll | 336 | 3 | 112 | bar: Woche 6 2 to Woche 8 19
9 | Kommuniktionsplan | 120 | 3 | 40 | bar: Woche 4 28 to Woche 5 27
10 | Fernsehübertragung | 80 | 1 | 80 | bar: Woche 5 28 to Woche 7 10
11 | Risikoplan | 176 | 2 | 88 | bar: Woche 2 12 to Woche 4 26
12 | Ärztlicher Notdienst | 144 | 3 | 48 | bar: Woche 6 2 to Woche 7 9
13 | Transport | 352 | 4 | 88 | bar: Woche 7 10 to Woche 9 24
14 | Equipment | 40 | 1 | 40 | bar: Woche 9 25 to Woche 10 3
15 | Service - Test | 72 | 3 | 24 | bar: Woche 10 4 to Woche 10 6
16 | Kontrolle | 180 | 1 | 180 | bar: Woche 2 12 to Woche 6 4
17 | Offizielle Freigabe | 64 | 4 | 16 | bar: Woche 11 9 to Woche 11 10

## Ressourcenzuordnung Musterlösun
Zuordnung von Mitarbeitern zu Tätigkeiten
|  | Januar 2015 | [24 empty] | Februar 2015 | [19 empty] | März 2015
|  | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 |  |  |  |  | Woche 7 |  |  |  |  | Woche 8 |  |  |  |  | Woche 9 |  |  |  |  | Woche 10 |  |  |  |  | Woche 11 |  |  |  |  | Woche 12 |  |  |  |  | Woche 13
Name | Satz | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Alex | 86 | [17 empty] | Kommunikationsplan | [7 empty] | Venue - Plan
Anna | 160 | [5 empty] | Risikoplan | [19 empty] | Ärztl. Notdienst | [5 empty] | Transport
Bill | 102 | [17 empty] | Kommunikationsplan | [7 empty] | Protokoll
Cindy | 87 | [10 empty] | Kontrolle
Felix | 89 | [25 empty] | Logistik
Fred (Kernteam) | 89 | Initialplanung |  |  |  |  | Marketingplan | [11 empty] | Finanzplanung | [7 empty] | Venue - Plan
Hans | 135 | [5 empty] | Risikoplan | [19 empty] | Ärztl. Notdienst | [5 empty] | Transport
John | 125 | [25 empty] | Protokoll
Livio | 97 | [5 empty] | Sponsoring | [19 empty] | Logistik
Luc | 70 | [25 empty] | Logistik | [25 empty] | Freigabe
Marco | 89 | [25 empty] | Logistik
Paul | 175 | [25 empty] | Ärztl. Notdienst | [5 empty] | Transport
Peter | 128 | [5 empty] | Akkreditierung | [19 empty] | Protokoll
Sue (Kernteam) | 151 | [5 empty] | Sponsoring | [11 empty] | Kommunikationsplan | [13 empty] | Transport | [19 empty] | Freigabe
Ted | 58 | [22 empty] | Fernsehübertragung | [28 empty] | Freigabe
Tim (Kernteam) | 97 | Initialplanung |  |  |  |  | Marketingplan | [11 empty] | Finanzplanung | [24 empty] | Equipment |  |  |  |  | Service Test |  |  |  | Freigabe

## Ressourcenzuordnung leer
Zuordnung von Mitarbeitern zu Tätigkeiten
|  | Januar 2015 | [24 empty] | Februar 2015 | [20 empty] | März 2015
|  | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 |  |  |  |  | Woche 7 | [5 empty] | Woche 8 |  |  |  |  | Woche 9 |  |  |  |  | Woche 10 |  |  |  |  | Woche 11 |  |  |  |  | Woche 12 |  |  |  |  | Woche 13
Name | Satz | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Alex | 86 | [35 empty] | Alex
Anna | 160 | [35 empty] | Anna
Bill | 102 | [35 empty] | Bill
Cindy | 87 | [35 empty] | Cindy
Felix | 89 | [35 empty] | Felix
Fred (Kernteam) | 89 | [35 empty] | Fred (Kernteam)
Hans | 135 | [35 empty] | Hans
John | 125 | [35 empty] | John
Livio | 97 | [35 empty] | Livio
Luc | 70 | [35 empty] | Luc
Marco | 89 | [35 empty] | Marco
Paul | 175 | [35 empty] | Paul
Peter | 128 | [35 empty] | Peter
Sue (Kernteam) | 151 | [35 empty] | Sue (Kernteam)
Ted | 58 | [35 empty] | Ted
Tim (Kernteam) | 97 | [35 empty] | Tim (Kernteam)

## Qualifikationsübersicht
Qualifikationsübersicht
Vorgang | Beschreibung | Dauer | Anz. Personen | geplante Dauer | Sport | Venue - Mangement | Finanzen | Marketing | Logistik
1 | Initialplanung | 64 | 2 | 32 | 2 | 4 | 3 | 2
2 | Akkreditierung | 32 | 1 | 32 | 2 | 2 |  |  | 2
3 | Marketingplan | 80 | 2 | 40 | 1 |  | 3 | 5
4 | Sponsorschaft | 96 | 2 | 48 |  | 2 | 3 | 5
5 | Finanzplanung | 64 | 2 | 32 |  | 2 | 5 |  | 1
6 | Venue - Plan | 96 | 2 | 48 | 2 | 4 | 1 |  | 2
7 | Logistik | 112 | 2 | 56 | 1 | 2 |  |  | 4
8 | Vorbereitung Protokoll | 144 | 2 | 72 | 4 | 3 |  | 3
9 | Kommuniktionsplan | 64 | 2 | 32 | 3 |  | 1 | 4
10 | Fernsehübertragung | 48 | 1 | 48 | 3 |  | 2 | 4
11 | Risikoplan | 96 | 2 | 48 | 2 | 2 | 1 |  | 3
12 | Ärztlicher Notdienst | 80 | 2 | 40 | 3 | 3 |  |  | 1
13 | Transport | 128 | 2 | 64 |  | 3 |  |  | 5
14 | Equipment | 24 | 1 | 24 | 2 | 2 |  |  | 3
15 | Service - Test | 32 | 2 | 16 | 3 | 3 |  |  | 2
16 | Kontrolle | 120 | 1 | 120 | 2 | 1 | 2 |  | 1
17 | Offizielle Freigabe | 48 | 3 | 16 | 2 | 3 | 3 |  | 1
| Name |  |  | Satz | Sport | Venue - Mangement | Finanzen | Marketing | Logistik
| Alex |  |  | 86 | 3 | 1 | 2 | 2
| Anna |  |  | 160 | 6 | 5 | 6 | 3
| Bill |  |  | 102 | 3 | 2 | 4 |  | 2
| Cindy |  |  | 87 | 2 | 3 | 3
| Felix |  |  | 89 | 1 |  | 4 |  | 1
| Fred (Kernteam) |  |  | 89 | 2 | 4 | 2
| Hans |  |  | 135 | 6 | 3 | 5 | 2
| John |  |  | 125 | 4 | 6 | 5
| Livio |  |  | 97 | 1 | 1 |  | 4 | 6
| Luc |  |  | 70 | 2 |  | 4
| Marco |  |  | 89 | 1 |  |  | 5 | 5
| Paul |  |  | 175 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1
| Peter |  |  | 128 | 6 | 4 | 4 | 1
| Sue (Kernteam) |  |  | 151 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3
| Ted |  |  | 58 | 3 |  | 3
| Tim (Kernteam) |  |  | 97 | 2 |  | 4 | 3