## Backlog Report
Freizeitseite
Thema | ID | User Story | Akzeptanzkriterien | Kommentare | Sprint | Status | 50 | 90
Webseite | WEB1 | Als user möchte ich beim Aufrufen der Seite einen Überblick bekommen und die wichtigsten Infos über die Aktivität haben um zu erfassen, um welche Freizeitaktivität es geht und mir vorstellen zu können, was man da machen kann | a) Alle Teammitglieder haben sich auf die darzustellenden Inhalte geeinigt | Diese Erfüllung wird von einem fremden Team geprüft
| WEB2 | Als user möchte ich die Seite auf verschiedenen Endgeräten gut lesen und erfassen können um unabhängig vom Gerät auf die Seiten verständlich zugreifen zu können | a) die Seite soll modernem adaptivem Design genügen b) Die Seite soll ansprechend gestaltet sein | Diese Erfüllung wird am Ende auch von anderen geprüft
| WEB3 | Als Entwickler möchte ich eine CSS-Basis entwerfen um um den Anforderungen an Geräte und Modernität zu entsprechen | a) ein Prototyp lässt sich im Browser mit den unterschiedlichen Gerätetypen einstellen b) das Team ist mit dem Entwurf einverstanden | hier bietet sich eine kleine Challenge innerhalb des Teams an, immer 2 oder 3 SuS entwerfen ein Layout und stellen es vor
| WEB4 | Als Entwickler möchte ich Bilder/Grafiken/Skizzen für die Einstiegsseite bereitstellen und einen passenden Text dazu um die Titelseite ansprechend zu gestalten | a) die Inhalte sollen aus Bildern, evtl. Grafiken/Skizzen und Videos bestehen b) Falls Verlinkungen oder externe Inhalte aufgenommen werden sollen, müssen die Verweise den Zitiervergaben genügen c) das Team ist mit der Seite einverstanden
| WEB5 | Als Entwickler möchte ich auf der zweiten Seite zeigen, wo und wie man die Aktivitäten/den Sport/das Hobby ausüben kann um Interessierte Hilfestellung und Tipps zu geben | a) die Hinweise sollen durch Abbildungen, ggfs. Karten oder andere Illustrationen aussagekräftig sein b) die Abbildungen sollen Eigenproduktionen sein c) das Team ist mit der Seite einverstanden
| WEB6 | Als Entwickler möchte ich auf der dritten Seite zeigen, mit welchem Equipment/mit welchen Tools man das Hobby/die Aktivität gestalten/unterstützen kann um Interessierte über Erleichterungen/Hilfen, das richtige Equipment zu informieren | a) gleiche Kriterien wie oben
| WEB7 | Als Entwickler möchte ich auf der vierten Seite Impressionen zu dem Hobby/der Aktivität zusammenzustellen um noch mehr Werbung dafür zu machen | a) gleiche Kriterien wie oben
| WEB8 | Als Entwickler möchte ich den CSS-Style für die zweite Seite dem Inhalt anpassen um den Inhalt möglichst attraktiv zu präsentieren | a) das Team ist mit der Seite einverstanden, b) die Seite funktioniert im Browser auf allen Geräten
| WEB9 | Als Entwickler möchte ich den CSS-Style für die dritte Seite an den Inhalt anpassen um den Inhalt möglichst effektvoll zu präsentieren | a) das Team ist mit der Seite einverstanden b) die Seite funktioniert im Browser auf allen Geräten
| WEB10 | Als Entwickler möchte ich den CSS-Style für die vierte Seite an den Inhalt anpassen um den Inhalt möglichst übersichtlich zu präsentieren | a) das Team ist mit der Seite einverstanden b) die Seite funktioniert auf allen Geräten
| WEB11 | Als Entwickler möchte ich die Bilder/Grafiken passend für die Webseiten aufbereiten um ein mögliches Optimum zwischen Qualität und Größe (Datenübertragung) zu finden | a) Die Bilder wirken auf normalen Bildschirmen nicht verpixelt b) die Bilder sind nicht unnötig hoch aufgelöst
| WEB12 | Als Entwickler möchte ich die Videos passend für den Webauftritt aufbereiten um einerseits Qualität, andererseits Bandbreite zu gewährleisten | a) siehe oben
| WEB13 | Als Entwickler möchte ich alle Seiten mit den passenden/ergänzenden Texten versehen um die Grafiken/Bilder/Videos passend zu erläutern/vertiefen | a) der Text ist übersichtlich strukturiert b) passend zu den Abbildungen/Videos c) auf allen Geräten gut lesbar
| WEB14 | Als Administrator möchte ich wissen, wieviele Besucher auf meiner Seite waren um den Erfolg der Kampagne erkennen zu können | a) Auf einer Seite kann man erkennen, wie viele Seitenaufrufe bislang gezählt worden sind b) die Funktion ist nicht zu aufdringlich und hält sich gegenüber dem Inhalt im Hintergrund | Optional
| WEB15 | Als Entwickler möchte ich Effekte auf die Webseite bringen, für die ich Skripte einbinden muss um die Wirkung der Seiten auf die Besucher zu erhöhen | a) die Effekte bremsen die Webseite nicht aus b) die Skripte sind übersichtlich und sauber aufgebaut | Optional
| Summe für Thema 'Webseite' |  |  | 0.0 punkte
Summe für Backlog 'Freizeitseite' |  |  |  | 0.0 punkte

## Story List
Thema | ID | User Story | Akzeptanzkriterien | Kommentare | Sprint | Status | 50 | 90
Webseite | WEB1 | Als user möchte ich beim Aufrufen der Seite einen Überblick bekommen und die wichtigsten Infos über die Aktivität haben um zu erfassen, um welche Freizeitaktivität es geht und mir vorstellen zu können, was man da machen kann | a) Alle Teammitglieder haben sich auf die darzustellenden Inhalte geeinigt | Diese Erfüllung wird von einem fremden Team geprüft
Webseite | WEB2 | Als user möchte ich die Seite auf verschiedenen Endgeräten gut lesen und erfassen können um unabhängig vom Gerät auf die Seiten verständlich zugreifen zu können | a) die Seite soll modernem adaptivem Design genügen b) Die Seite soll ansprechend gestaltet sein | Diese Erfüllung wird am Ende auch von anderen geprüft
Webseite | WEB3 | Als Entwickler möchte ich eine CSS-Basis entwerfen um um den Anforderungen an Geräte und Modernität zu entsprechen | a) ein Prototyp lässt sich im Browser mit den unterschiedlichen Gerätetypen einstellen b) das Team ist mit dem Entwurf einverstanden | hier bietet sich eine kleine Challenge innerhalb des Teams an, immer 2 oder 3 SuS entwerfen ein Layout und stellen es vor
Webseite | WEB4 | Als Entwickler möchte ich Bilder/Grafiken/Skizzen für die Einstiegsseite bereitstellen und einen passenden Text dazu um die Titelseite ansprechend zu gestalten | a) die Inhalte sollen aus Bildern, evtl. Grafiken/Skizzen und Videos bestehen b) Falls Verlinkungen oder externe Inhalte aufgenommen werden sollen, müssen die Verweise den Zitiervergaben genügen c) das Team ist mit der Seite einverstanden
Webseite | WEB5 | Als Entwickler möchte ich auf der zweiten Seite zeigen, wo und wie man die Aktivitäten/den Sport/das Hobby ausüben kann um Interessierte Hilfestellung und Tipps zu geben | a) die Hinweise sollen durch Abbildungen, ggfs. Karten oder andere Illustrationen aussagekräftig sein b) die Abbildungen sollen Eigenproduktionen sein c) das Team ist mit der Seite einverstanden
Webseite | WEB6 | Als Entwickler möchte ich auf der dritten Seite zeigen, mit welchem Equipment/mit welchen Tools man das Hobby/die Aktivität gestalten/unterstützen kann um Interessierte über Erleichterungen/Hilfen, das richtige Equipment zu informieren | a) gleiche Kriterien wie oben
Webseite | WEB7 | Als Entwickler möchte ich auf der vierten Seite Impressionen zu dem Hobby/der Aktivität zusammenzustellen um noch mehr Werbung dafür zu machen | a) gleiche Kriterien wie oben
Webseite | WEB8 | Als Entwickler möchte ich den CSS-Style für die zweite Seite dem Inhalt anpassen um den Inhalt möglichst attraktiv zu präsentieren | a) das Team ist mit der Seite einverstanden, b) die Seite funktioniert im Browser auf allen Geräten
Webseite | WEB9 | Als Entwickler möchte ich den CSS-Style für die dritte Seite an den Inhalt anpassen um den Inhalt möglichst effektvoll zu präsentieren | a) das Team ist mit der Seite einverstanden b) die Seite funktioniert im Browser auf allen Geräten
Webseite | WEB10 | Als Entwickler möchte ich den CSS-Style für die vierte Seite an den Inhalt anpassen um den Inhalt möglichst übersichtlich zu präsentieren | a) das Team ist mit der Seite einverstanden b) die Seite funktioniert auf allen Geräten
Webseite | WEB11 | Als Entwickler möchte ich die Bilder/Grafiken passend für die Webseiten aufbereiten um ein mögliches Optimum zwischen Qualität und Größe (Datenübertragung) zu finden | a) Die Bilder wirken auf normalen Bildschirmen nicht verpixelt b) die Bilder sind nicht unnötig hoch aufgelöst
Webseite | WEB12 | Als Entwickler möchte ich die Videos passend für den Webauftritt aufbereiten um einerseits Qualität, andererseits Bandbreite zu gewährleisten | a) siehe oben
Webseite | WEB13 | Als Entwickler möchte ich alle Seiten mit den passenden/ergänzenden Texten versehen um die Grafiken/Bilder/Videos passend zu erläutern/vertiefen | a) der Text ist übersichtlich strukturiert b) passend zu den Abbildungen/Videos c) auf allen Geräten gut lesbar
Webseite | WEB14 | Als Administrator möchte ich wissen, wieviele Besucher auf meiner Seite waren um den Erfolg der Kampagne erkennen zu können | a) Auf einer Seite kann man erkennen, wie viele Seitenaufrufe bislang gezählt worden sind b) die Funktion ist nicht zu aufdringlich und hält sich gegenüber dem Inhalt im Hintergrund | Optional
Webseite | WEB15 | Als Entwickler möchte ich Effekte auf die Webseite bringen, für die ich Skripte einbinden muss um die Wirkung der Seiten auf die Besucher zu erhöhen | a) die Effekte bremsen die Webseite nicht aus b) die Skripte sind übersichtlich und sauber aufgebaut | Optional