## Übersicht
Projekt | ¦Name des Projektes]
Projektbeteiligte
| Name | Email
Schüler
Betreuer
Lehrer
Sybit

## Backlog
Rolle | Story | Status | Abnahmekriterien | Aufwand | Rest- aufwand | Dokumentation | Kommentar
| 0 |  |  | 0 | 0
Note on C1: Diesen Staus immer aktualisieren. Bei "Done" den Restaufwand dann auf 0 setzen.
Note on E1: Der geschätzte Aufwand
Note on F1: Wenn die Story fertig ist, dann für diese auf 0 setzen. In der Überschrift sieht man dann den Restaufwand. Zu Beginn ist der Wert gleich dem Aufwand.

## Burndown
Burndown
Sprint | Datum | Restaufwand | Velocity
0 | 2009-01-28 | 200 | 0
1 | 2009-02-09 | 143 | 57
2 | 2009-02-23 | 100 | 43
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24