## Übersicht
¦Vertretungsplan-App]
Projektbeteiligte
| Name | Email
Schüler
| Tim Altmann | altmann.ti@web.de
| Christoph Jurisch | christoph.jurisch@web.de
Gruppen | Alle
Betreuer
Lehrer | Nikolai Hammer | niko.hammer@hgs-singen.de
Sybit | Stephan Strittmatter | stephan.strittmatter@sybit.de
| Sophia Lauinger | sophia.lauinger@sybit.de

## Backlog
Rolle | Story | Priorität | Status | Abnahmekriterien | Aufwand | Rest- aufwand | Dokumentation | Kommentar
| 40 |  |  |  | 146 | 103
Christoph Jurisch | Der Entwickler arbeiten sich in den Dom Parser ein, um Daten von Webseiten auslesen zu können. | sehr wichtig | erledigt | Wissen über Dom Parser ist vorhanden und kann angewendet werden. | 5 | 0
Christoph Jurisch | Der Entwickler will von einer Textwebseite www.test.de einen Text auslesen. | wichtig | erledigt | Der Text von der Webseite kann ausgelesen werden und testweise ausgegeben werden. | 3 | 0 | Durch das Benutzen des Dom Parsers gelang es mir eine Verbindung zu einer belibigen URL aufzustellen. Desweiteren gab ich dann den HTML Code der jeweiligen Seite zeilenweise auf der Console aus.
Tim Altmann | Der Entwickler möchte sich in die graphische Oberfläche von Android einarbeiten, um die Daten graphisch ausgeben zu können. | sehr wichtig | erledigt | Wissen über das Erstellen von einer graphischen Oberfläche in Android ist vorhanden und kann angewendet werden. | 5 | 0
Tim Altmann | Der Schüler möchte einen Slider von links nach rechts bekommen, um über ihn auf weiter Funktionen zuzugreifen. | wichtig | erledigt | Beim Streichen von links nach rechts öffnet sich das Menü . Das Menü schließt sich mit einem wischen nach rechts. | 2 | 0
Tim Altmann | Der Entwickler möchte einen Button in der graphischen Oberfläche einbauen und zum Test den Button mit der Steuerung verbinden. | wichtig | erledigt | Auf den Button kann von der Java Steuerungsklasse zugegriffen werden. | 2 | 0 | Es gelang mir einen Button über xml in die graphische Oberfläche der Applikation einzubinden. Durch das Zuweisen einer ID konnte der Button auch mithilfe des "findViweByID" Befhels in den Java Code eingebunden und von dort aus angesteuert werden.
Christoph Jurisch | Der Entwickler möchte auf die Vertretungsplan Seite zugreifen, um den Vertretungsplan auszulesen. | sehr wichtig | erledigt | Es besteht ein ein Zugriff zu der Vertretungsplan Seite und die angeforderten Daten können abgerufen werden. | 3 | 0 | Das Zugreifen stellte kein Problem dar, jedoch hatte ich noch nicht die Möglichkeit eine Anfrage an den Server zu schicken, um eine Auswahl von Klasse und Datum in irgendeiner Form zu tätigen. Der Zugriff konnte über einen href Link gemacht werden, der den Anmeldungsprozess in sofern umgeht, dass man direkt auf die Auswahlseite gelangt. Dies widerspricht natürlich den Forderungen des Admins, der keinen unbefugten Zugriff ohne Passwordabfrage auf die Vertretungsplanwebseite gestattet. Wir möchten daher eine Passwordabfrage in den Startscreen integrieren, sodass die ganze App nur nutzbar ist wenn man sich korrekt angemeldet hat. Es ist recht schwierig den Code der Webseite in ein Dokument zu überführen. Das wird nun die nächste Herausforderung sein.
Christoph Jurisch | Der Entwickler möchte den HTML Code einer Seite in einem Objekt speichen um diesen nach Elementen durchsuchen zu können. | sehr wichtig | erledigt | -Code wird in Objekt überführt -Code kann nach Objekten durchsucht werden | 5 | 0
Tim Altmann | Der Schüler möchte eine Startseite, die nach dem Öffnen der Applikation angezeigt wird. | sehr wichtig | erledigt | Allgemeine Startseite mit Überblick auf Funktionen ist vorhanden. | 2 | 0 | Für die neue Startseite habe ich sowohl eine neue Javaklasse, als auch ein neues Layout erstellt. Auf der Startseite befindet sich im Moment noch ein Logo von der Schule und die Namen der Programmierer. Die Startseite kann aber optisch jederzeit noch verändert werden.
Tim Altmann | Der Schüler möchte, dass sich die Startseite nach ein paar Sekunden von selbst schließt und sich die App richtig öffnet. | wichtig | erledigt | Es muss ein Timer in Java eingebaut werden, der die Zeit runterzählt, und dann eine andere Seite öffnet. | 3 | 0 | Das Erstellen eines Timers, der eine gewisse Zeit runter zählt, stellte an sich kein Problem dar. Ich wollte mir nach jeder runter gezählten Sekunde einen Zeit-Status Toast ausgeben lassen. Dies stellte aber ein Problem dar, da es in Java zu einem runtime Problem kam, da es für Java zu viele gleiche Toasts hintereinander waren, wie sich am Schluss herausstellte. Um die Zeit bis zum Wechsel der Activity zu überbrücken, entschieden wir uns dafür, einen Ladebalken in den Startscreen einzubauen. Dafür benutze ich die Progress bar. Um den Ladevorgang möglich flüssig darzustellen, stellte ich den Java Timer auf Millisekunden ein und gab der Progress bar 2000 Schritte, um von 0 bis 100% zu gelangen.
Christoph Jurisch | Überführen der Daten aus einem String in die benötigten Datentypen überführen um dann diese sortieren zu können | sehr wichtig | erledigt | Jeweils ein Array für jeden Datentyp | 8 | 0 | Das Auslesen des Containers "tr" aus dem HTML Code hatte den Vorteil, dass die jeweiligen Kategorien in regelmäßigen Abständen auftreten. Die ausgelesenen Elemente konnten dadurch in eine Tabelle über 2 Schleifen eingetragen werden. Das gute ist nun, dass es eine Tabelle mit allen Daten gibt die ausgelesen werden. Die Tabelle ist zudem dynamisch sodass sie sich immer der Anzahl der Vertretungen anpasst.
Tim Altmann | Der Schüler möchte ein Slider-Menü, dass Kategorien enthalten soll wie: Einstellungen, Klasse, Login,… usw. | wichtig | erledigt | Das Slider Menü beeinhaltet die geforderten Menüpunkte. | 3 | 3 | Da es in Android Studio eine vorgefertigte Activity gibt, in der die Grundstruktur eines slider Menüs bereits vorhanden ist, konnte ich anhand dieser das Funktionsprinzip analysieren und für mein Menü anwenden. Ich änderte lediglich die Kopfzeile des Menüs, sowie die einzelnen Menüpunkte.
Tim Altmann | Beim Andrücken der Menüpunkte im Slider Menü wird eine neue Seite geöffnet. | wichtig | erledigt | Die verschiedenen Menüpunkte sind mit verschiedenen Layout Seiten verknüpft sind. | 5 | 5 | Dies gestaltete sich als etwas schwieriger als die Menüpunkte abzuändern. Über einen Fragmentmanager gelang es mir immer eine neue Java Klasse, also ein sogenanntes Fragment, zu starten, wenn in der graphischen Oberfläche ein Menüpunkt selektiert wurde. Ich benötigte also zu jeden Menüpunkt im Slider Menü eine eigene Java Klasse und ein eigenes XML Layout, die über die MainActivity gestartet werden können.
Tim Altmann | Der Entwickler möchte das Slider-Menü in den Code implementieren und Funktional machen, um die verschiedenen Seiten der App aufzurufen. | sehr wichtig | erledigt | Es sind verschiedene Fragmente vorhanden, die jeweils aufgerufen werden, wenn ein Menüpunkt angedrückt wird. | 5 | 0 | Dies gestaltete sich als etwas schwieriger als die Menüpunkte abzuändern. Über einen Fragmentmanager gelang es mir immer eine neue Java Klasse, also ein sogenanntes Fragment, zu starten, wenn in der graphischen Oberfläche ein Menüpunkt selektiert wurde. Ich benötigte also zu jeden Menüpunkt im Slider Menü eine eigene Java Klasse und ein eigenes XML Layout, die über die MainActivity gestartet werden können.
Tim Altmann | Der Schüler möchte in einem Dropdown Menü einstellen können, welche Klasse er besucht und nach welcher Klasse dementsprechend die Vertretungen gefiltert werden muss. | wichtig | in Bearbeitung | Dropdown Menü muss scrollbar sein, für kleinere Displays, da sehr viele Klassen zum auswählen verfügbar sind. Es kann im Java Code unterscheiden werden, welche Klasse ausgewählt wurde, um den richtigen Filter anzuwenden | 3 | 3
Christoph Jurisch | Der Entwickler möchte aus dem ausgelesenen Quelltext der Website bestimme Kategorien auslesen und ausgeben | sehr wichtig | in Bearbeitung | - Ein Filter wird erstellt - Der Filter wird genutzt - Das Selektierte wird ausgegeben | 5 | 5
| Der Entwicker möchte die Jsoup.jar Datei in Android Studios einbinden um das HTML Dokument auszulesen. | wichtig | offen | Die Jar Datei ist integriert | 2 | 2
| Der Entwicker möchte die selektierten Daten aus der Konsole ausgeben, um die Selektierungen der Schüler zu Testen. | wichtig | offen | Daten werden korrekt abgerufen und auf der Konsole ausgegeben. | 2 | 2
| Der Entwickler möche sich mit XML ausseinnandersetzen um die graphische Oberfläche schön zu gestalten. | sehr wichtig | offen | Kenntnisse über XML sind vorhanden und können angewendet werden. | 5 | 5
| Der Entwickler möchte, die Oberfläche erst einmal rudimentär Einrichten um die Grundfunktionen erstmals zu testen. | sehr wichtig | offen | Alle Buttons und Menüs sind vorhanden, diese müssen jedoch nicht schön sein. | 2 | 2
| Der Schüler möchte seine Klasse selektieren, um nur die Vertretungen seiner Klasse zu sehen. | wichtig | offen | Filer sind funktional und korrekte Ausgabe der gefilterten Daten. | 5 | 5
| Der Entwickler möchte, dass die eingelesene Klasse in den Filter zum auslesen der Vertretungsstunden aufgenommen wird. | sehr wichtig | offen | Nach dem Einlesen durch eine Eingabe auf der Oberfläche wird der Wert an die Steuerung übergeben und kann in den Filter aufgenommen werden. | 3 | 3
| Der Schüler möchte das Datum selektieren, um nur die Vertretungen eines bestimmten Datums zu sehen. | wichtig | offen | Filer sind funktional und korrekte Ausgabe der gefilterten Daten. | 5 | 5
| Der Schüler möchte die selektierten Daten übersichtlich dargestellt bekommen, um seine Vertetungen auf einen Blick zu sehen. | wichtig | offen | Daten werden korrekt abgerufen und auf der Konsole ausgegeben. | 2 | 2
| Der Entwicker möchte sich in Netzwerkschnittstellen einarbeiten, um über WLAN oder Mobilfunk die neusten Meldungen abrufen zu können. | sehr wichtig | offen | Wissen über Netzwerkschnittstellen ist vorhanden und kann angewendet werden. | 5 | 5
| Der Entwickler möchte den finalen Datensatz erzeugen, um diesen später auf der graphischen Oberfläche anzuzeigen. | sehr wichtig | offen | der Datensatz, der später dargestellt werden soll, ist vorhanden. | 3 | 3
| Der Entwickler möchte nun die graphische Oberfläche und die Steuerung verbinden. | sehr wichtig | offen | die Steuerung kann alle verfügbaren Buttons und Aktionen ausführen. | 5 | 5
| Der Schüler möchte, dass die Klassenauswahl überlichtlich graphisch dargestellt wird, um die Bedienung zu vereinfachen. | wichtig | offen | Übersichtlichkeit ist gewährleistet. | 2 | 2
| Der Admin der HGS möchte, dass nur verifizierte Nutzer den Vertretungsplan auslesen, damit kein unbefugter Zugriff auf die Daten ensteht. | sehr wichtig | offen | Man kann den Vertretungsplan nur abrufen, wenn man einen gültigen Nutzername + Password eingegeben hat, sonst wird der Zugriff verwehrt. | 8 | 8
| Der Schüler möchte, dass die Einstellungen überlichtlich graphisch dargestellt werden, um die Bedienung zu vereinfachen. | wichtig | offen | Übersichtlichkeit ist gewährleistet. | 2 | 2
| Der Entwickler möchte einen Punkt Impressum damit er in seiner App verewigt ist. | optional verbessernd | offen | Der Punkt Impressum ist im Menü vorhanden und zeigt auf einer neuen Seite die Entwickler usw. | 1 | 1
| Der Schüler möchte Buttons im Slider Menue, die mit Icons belegt sind. | optional verbessernd | offen | Für die jeweilige Kategorie ist ein entsprechendes Bild vorhanden (zb. Schraubenschlüssel für Einstellungen). | 3 | 3
| Der Schüler möchte die Bilder für die Icons auf verschiedenen Endgeräten korrekt und scharf dargestellt bekommen. | optional verbessernd | offen | Die Bilder sind in verschiedenen Auflösungen hinterlegt | 2 | 2
| Der Schüler möchte die App durch ein Icon erkennen | optional verbessernd | offen | Icon ist vorhanden In verschiedenen für verschiedene Endgeräte | 1 | 1
| Der Schüler möchte einen Ladebalken, um zu sehen wann sich der Startbildschirm schließt. | ergänzend | offen | Es muss eine Progressbar eingefügt sein, die erst auf 0% ist und nachdem der Startbildschirm beendet ist auf 100% ist. Die Schritte dazwischen sollen relativ flüssig verlaufen.
| Der Schüler möchte die Möglichkeit haben, auch ohne Filter den gesammten Vertretungstext zu sehen. | ergänzend | offen | Der gesammte Vertretungsplantext wird ausgegeben auch ohne verwenden der Filter.
| Optional: Der Schüler hätte gerne ein Widged für Stundenplanänderung, damit er nicht die App öffnen muss und die Informationen auf seinem Homescreen sehen kann. | ergänzend | offen | Das Widget funktioniert und stellt die eingestellten Daten korrekt dar. | 8 | 8
| Optional : Der Schüler möchte die Benachrichtigungen (Notification) über Stundenplanänderung direkt in seiner Benachrichtigungsleiste angezeigt bekommen. | ergänzend | offen | Wenn es eine Änderung auf dem Stundenplan des Schülers gibt, erscheint diese in einer Benachrichtigung. | 8 | 8
| Der Schüler möchte die App induvidualisieren, indem er die Akzentfarbe der Benutzeroberfläche ändern kann. | ergänzend | offen | Die Farbe kann geändert werden. | 3 | 3
| Der Schüler möchte die Zeit selbst einstellen können, die die Startseite erscheint. | ergänzend | offen | Es muss in den Einstellungen die Option geben eine Startzeit zu definieren. | 2 | 2
| Der Schüler möchte nicht jedes Mal seine Klasse neu einstellen müssen, nach der gefiltert wird. | wichtig | offen | Die ausgewählten Einstellungen werden lokal auf dem mobilen Endgerät gespreichert und werden automatisch nach dem Start der App geladen | 8 | 8

## Burndown
Burndown
Sprint | Datum | Restaufwand | Velocity
1 | 2017-02-13 | 105 | 15
2 | 2017-02-20 | 95 | 5
3 | 2017-03-06 | 102 | 7
4 | 2017-03-13 | 95 | 7
5 | 2017-03-27 | 108 | 7
6 | 2017-04-03 | 101
7 | 2017-04-10
8 | 2017-04-17
9 | 2017-04-24
10 | 2017-04-03
11 | 2017-04-10
12 | 2017-04-17
13 | 2017-04-24
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23